Усть-Калманский район

Результаты  реализации МП за 2020 год

1. МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Усть-Калманском районе на 2017-2020 годы"

Полученный результат:

В 2020 году проведены мероприятия направленные на обеспечение безопасности при проведении культурно-массовых, спортивных и др. мероприятий. В учебных заведениях проводились лекции, беседы, уроки мужества. Проводились встречи с преподавательским составом учебных заведений.

Уделялось большое внимание патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи. Организовано участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».

Разработаны паспорта безопасности на объекты с массовым пребыванием людей.

За отчетный период террористических актов не произошло, фактов экстремистских проявлений не зарегистрировано.

Из местного бюджета выделено 50 тыс. рублей.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета составила 100 %.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1Повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации | % | 17 | 14 | 82.4 |
| 2.обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений | коэф | 3 | 2 | 1,0 |
| 3.улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка | % | 20 | 12 | 60,0 |
| 4.уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том числе на улицах и в других общественных местах | % | 20 | 8 | 40,0 |
| 5.уменьшить количество противоправных деяний в местах массового пребывания граждан, повысить их раскрываемость | % | 20 | 12 | 60,0 |
| 6.уменьшить темпы роста количества осужденных | % | 10 | 8 | 80,0 |

По состоянию на 01.01.2021 г. рассмотрено 100 административных дел, наложено штрафов на сумму 17500 руб., взыскано 6000 руб. По не взысканным штрафам материалы переданы судебным приставам. .

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила:

Cel = 323.4 :6 = 53,9 %

Уровень финансирования  реализации мероприятий:

Fin = 50  тыс. руб. :50 тыс. руб. = 100,0 %

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Mer =9: 21 * 100 % = 42,9 %

Комплексная оценка эффективности муниципальной программы составила:

О = (53,9 + 100 + 42,9) / 3 = 65,6%

Реализация МП характеризуется  средним уровнем эффективности

2. МП " Развитие сельского хозяйства Усть-Калманского района на 2020-2024 годы"

Полученный результат:

Районная муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Усть-Калманского района»  направлена на устойчивое развитие сельского хозяйства района на основе повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции, интенсивного развития приоритетных подотраслей.

В Усть-Калманском районе производством сельскохозяйственной продукции занимаются 9 сельскохозяйственных организаций и 13 крестьянско-фермерских хозяйств. Основной специализацией хозяйств района в области растениеводства является производство зерновых и зернобобовых,   технических, кормовых  культур,  в области животноводства –  молочное, мясное скотоводство и пчеловодство.

Проводится обновление машинно-тракторного парка и замена устаревшего оборудования. За прошедший год сельхозтоваропроизводителями района приобретено 13 единиц  техники и 30 единиц оборудования  на сумму 131,01млн.рублей. В 2020 году выполнялись работы по строительству помещений: ООО «АГРО-Восточный» построили кормовой стол для КРС, освоено 6,8 млн.рублей; ООО «Чарышское» построили зерновой склад на сумму 1,5млн.рублей; ООО «Бурановское» ввели в эксплуатацию откормочную площадку, автономный газосклад для сушилки, стационарный растворный узел, базу для дойных коров освоено 8,3 млн.руб.; ООО «Танит» установили зерносушилку, построили зерносклад на сумму 11 млн.руб.

Усть-Калманский район имеет благоприятные климатические условия, располагает возможностями для дальнейшего устойчивого развития сельскохозяйственного производства, позволяющего в достаточных объемах обеспечить район сельскохозяйственной продукцией и вывозить ее за пределы края. На реализацию мероприятий программы за счет средств местного бюджета запланировано 150 тыс.руб. и выделено по факту 150 тыс.руб.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Темпы роста растениеводческой продукции | % | 102 | 92.3 | 90.5 |
| 2.Использование пашни | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.Доля посевной площади, где внесены минеральные удобрения, в общей посевной площади сельскохозяйственных культур | % | 12 | 29 | 241,6 |
| 4.Урожайность зерновых и зернобобовых культур | ц/га | 14,5 | 11,3 | 77,9 |
| 5.Урожайность маслосемян подсолнечника | ц/га | 9,0 | 10,8 | 120,0 |
| 6.Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур | тыс. тонн | 73,5 | 61,2 | 83,3 |
| 7.Валовый сбор маслосемян подсолнечника | тыс. тонн | 9,7 | 12,3 | 126,8 |
| 8.Темпы роста животноводческой продукции | % | 101 | 81.2 | 80.4 |
| 9.Удельный вес племенного скота в общем поголовье | % | 12 | 19,8 | 165,0 |
| 10.Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях | кг | 4600 | 4122 | 89,6 |
| 11.Обеспеченность кормами КРС в расчете на 1 условную голову | центнеров кормовых единиц | 30 | 26,4 | 88,0 |
| 12.Производство молока | тыс. тонн | 21,2 | 20,7 | 97,6 |
| 13.Производства мяса (скота и птицы в живом весе) | тыс. тонн | 2,8 | 3,0 | 107,1 |
| 14.Приобретение новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными предприятиями - зерноуборочные комбайны | шт. | 4 | 4 | 100 |
| 15.Приобретение новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными предприятиями - кормоуборочные комбайны | шт. | 2 | 1 | 50 |
| 16.Приобретение новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными предприятиями - тракторы | шт. | 0 | 8 | 100 |
| 17.Доля безубыточных сельскохозяйственных предприятий | % | 85 | 89,5 | 105,3 |
| 18.Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности (на члена домохозяйства в месяц) | руб. | 7500 | 7500 | 100 |
| 19.Среднемесячная заработная плата одного работника в сельском хозяйстве | руб. | 21819 | 20236 | 92,7 |

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Усть-Калманского района на 2020-2024 годы"

1.	Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel =   2015.8/19  = 100 %

2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

Уровень финансирования  реализации мероприятий:

Fin =150 тыс. руб. : 150 тыс. руб. * 100 % = 100 %

3.	Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы :

Mer = 6:6* 100 %=100%

Комплексная оценка эффективности реализации программы

100 + 100 + 100) : 3 = 100 %

Уровень эффективности реализации программы в 2020 году – 100% - высокий уровень эффективности

3.  МП "Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Калманском районе на 2016-2020 годы"

Основой закрепления молодежи на селе является обеспечением жильем и трудоустройством. Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей  в Усть – Калманском  районе» на 2016-2020 годы направлена на реализацию одного из приоритетных направлений проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительства индивидуального жилого дома. Основной целью программы является: «Предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий». Решению проблемы обеспечения молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, доступным жильем способствует реализация основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» Государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» на условиях софинансирования через МЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Усть- Калманском районе» на 2015-2020 годы. В  2020 году в результате реализации программы приобрели жилье 2 семьи.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.количество молодых семей улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов | семей | 2 | 2 | 100 |
| 2.доля бюджетных средств, направляемых на строительство индивидуальных жилых домов и приобретение нового жилья, в общем объеме бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации программы | % | 50 | 20 | 40 |

Полученный результат:

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel = 140/2 =70 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 185,2 :300  * 100 % = 61,7 %

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = 10:10 * 100 % = 100 %

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3, где: O – комплексная оценка

О = (70 + 61,7 + 100) : 3 = 77,2 %

Уровень эффективности реализации программы в 2020 году – 77,2% - со средним уровнем эффективности

4. МП "Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Калманском районе в 2013-2020 годах"

Полученный результат:

За период реализации программы  проводятся периодические профилактические мероприятия; проводятся уроки по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях;; повышается дисциплина пешеходов и других участников движения.

За 2020 года за счет средств местного бюджета в сумме 65,0 тыс. рублей установлены искусственная неровность, приобретены баннеры, проведена акция «Засветись».

В СМИ организовано систематическое освещение вопросов ГИБДД. В целях профилактики безопасности дорожного движения службой пропаганды БДД проводятся беседы, викторины, конкурсы в школах района. В школах района организованы дополнительные курсы в учебное время по изучению правил дорожного движения.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.снижение числа погибших (по сравнению с 2010 годом) | человек | 2 | 1 | 200 |
| 2.социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) (по сравнению с 2010 годом) | человек | 14,8 | 0 | 0 |
| 3.снижение транспортного риска (по сравнению с 2010 годом) | число погибших на 10 тыс. транспортных средств | 3,6 | 0 | 0 |
| 4.число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | человек | 25 | 0 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Cel =200:4=50

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы

Fin = 61 : 65 * 100 % = 93,4 %;

3.	Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

Mer =6/7 * 100 % =85,71%

Согласно проведенного расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям комплексная оценка составляет:

O = (Cel + Fin + Mer)/3

О = (50 + 93,4 + 85,7) / 3 = 76,4.

Муниципальную программу Усть-Калманского района "Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Калманском районе в 2013-2020 годах" можно считать реализуемой со средним уровнем эффективности.

5. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Калманском районе на 2015 - 2020 годы»

Полученный результат:

В целях осуществления государственной политики по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» в районе реализуются муниципальная программа. Программа направлены на создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района. На территории района по состоянию на 01.01.2021 года действует 153 магазина, в том числе смешанных – 72 единицы. Обеспеченность населения торговыми площадями достаточно высокая – 844,2 м2 на 1 тысячу жителей. В магазинах представлен широкий ассортимент продовольственной группы товаров, бытовой химии, парфюмерии, косметики, канцелярских товаров и др.

Из общего количества магазинов 20% реализуют собственную продукцию (хлеб и хлебобулочные изделия, молочную, мясную продукцию, кондитерские изделия, муку, крупу).

Сфера общественного питания в районе представлена: 7 кафе на 150 мест. Услуги общественного питания востребованы в основном в райцентре, но и после пандемии по ним наблюдается значительное падение.

.В последние годы работает система поддержки предпринимателей, и воспользоваться такой поддержкой можно на региональном уровне. За 2020 год информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства, действующий в Администрации района, оказал 180  информационно-консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства по разному спектру вопросов. В районной газете «Ленинец», на сайте администрации района на постоянной основе публикуются информационные материалы  и статьи о деятельности субъектов предпринимательства района. Из 15 запланированных мероприятий реализовывались 7.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество вновь зарегистрированных СМСП в Усть-Калманском районе | единиц | 60 | 40 | 66,6 |
| 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) СМСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Усть-Калманского района | % | 77,6 | 63,6 | 82,0 |
| 3.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 53,5 | 15 | 28,0 |
| 4.Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных СМСП (по отношению к уровню 2013 года) | % | 105 | 112 | 106,7 |
| 5.Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Усть-Калманского района (по отношению к уровню 2013 года) | % | 130 | 111 | 85,4 |
| 6.Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района | млн.руб. | 27 | 28,3 | 104,8 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2020 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel=  488,4 : 6   =81,4 %

2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin =0 / 0 * 100 % = 0 %

- Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 7/15 * 100 % = 47 %

4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (81,4 + 47) / 2 =64,2 %

Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

6.  МП "Развитие культуры Усть-Калманского района на 2018-2022 годы"

Курирующими учреждениями в отрасли культуры района являются комитет по культуре. На базе районного дома культуры создан  «Многофункциональный культурный центр». В структуру многофункционального центра вошли: 13 сельских домов культуры Усть-Калманская центральная библиотека, районная детская библиотека, 10 поселенческих библиотек,  районный краеведческий музей.

Культурно-досуговые учреждения района ведут работу по развитию народного творчества всех возрастных категорий: действуют клубные формирования, любительские объединения, проводятся культурно-массовые мероприятия, организуется досуг населения

Ежегодно «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края» народный духовой оркестр принимает участие в фестивалях разного уровня. В отрасли культуры района трудятся 55 сотрудников. На реализацию программы запланировано из районного бюджета 130 тыс.руб. профинансировано -130 тыс.руб.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.доля новых изданий в библиотечные фонды | % | 100 | 1,22 | 1,2 |
| 2.увеличение показателя книгообеспеченности жителей поселений Усть-Калманского района в среднем до 10 экземпляров изданий на человека | экземпляров изданий на человека | 10 | 8,84 | 88,4 |
| 3.доля читателей библиотек в возрасте до 14 лет в общей численности населения | % | 90 | 70 | 77,8 |
| 4.число пользователей библиотек на уровне 10200 человек | чел. | 10200 | 5052 | 49,5 |
| 5.книговыдача в год | тыс. экз. | 203 | 112,3 | 55,3 |
| 6.число посетителей районного краеведческого музея | чел. | 660 | 1253 | 190 |
| 7.увеличение числа участников коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе детей до 14 лет – на 4 % | % | 4 | 4 | 100 |

Полученный результат

Оценка эффективности реализации  программы  за 2019 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel  = 562,2:7 = 80,3 %

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin =130 тыс.руб:130 тыс.руб =100 %

- Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

Mer = 4/:4* 100 % = 100 %

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О = 80,3 + 100 + 100) / 3 =93,4%

Уровень эффективности реализации программы в 2020 году –   высокий.

7. МП "Развитие образования в Усть-Калманском районе на 2020-2024 годы"

Полученный результат:

В целях обеспечения высокого качества образования в Усть-Калманском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества, создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации личности была разработана муниципальная  программа «Развитие образования в Усть-Калманском районе » на 2020 – 2024 годы. Основной целью деятельности комитет по образованию и образовательных  учреждений являлось обеспечение устойчивого и динамичного функционирования  и инновационного развития муниципальной системы образования по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Система образования района состоит из 17 образовательных учреждений, в том числе 7 средних школ юридических лиц, 6 школ филиалов( один филиал законсервирован Бурановская ООШ), 2 детских сада, 1 филиал детского сада, 1 учреждение дополнительного образования детей.

В 2020 году в общеобразовательных организациях Усть-Калманского района работает 163 педагогических и 19 руководящих работников. Численность учителей общеобразовательных организаций составляет 152 человека.

Впервые за много лет победитель муниципального конкурса «Учитель года Алтая – 2020» Сердюкова Е.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Усть-Калманская СОШ» стала лауреатом краевого этапа конкурса, вошла в семерку лучших участников.

В 2020 году из-за недопущения распространения коронавирусной инфекции летние лагеря и профильные смены не работали. Для детей Усть-Калманского района в июле и августе проводились досуговые площадки. Детей собиралинебольшими группами по 10-15 человек. Организовывали спортивные мероприятия и игры на свежем воздухе, проводили мастер-классы и экологические акции. Тренировки по легкой атлетики и кобудо  проводились согласно составленному расписанию. За время работы досуговых площадок было проведено 91 мероприятие. Досуговой  занятостью было охвачено 999 детей, что составило 73,8% .

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Калманском районе» |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 60 | 100 | 166,6 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 96 | 96 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 74 | 74 | 100 |
| Доля руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 98,0 | 98 | 100 |
| Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 88,6 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Усть-Калманском районе» |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 80 | 100 | 125 |
| Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | - |  |  |
| Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | - |  |  |
| Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Усть-Калманском районе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | чел. | 55 | 55 | 100 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | ед. | - |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги | % | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Усть-Калманском районе» |  |  |  |  |
| Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 47,0 | 51,7 | 110 |
| Численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | чел. |  |  |  |
| Доля расположенных на территории Усть-Калманского района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | % | 28,6 | 0 | 0 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 1 | 1 | 100 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | % | 85 | 92 | 108,2 |
| Количество общеобразовательных организаций Усть-Калманского района, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | ед. | 3,0 | 3 | 100 |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | ед. | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Усть-Калманском районе» |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 66,4 | 73,8 | 111,1 |
| Доля обучающихся образовательных организаций Усть-Калманского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 46 | 46 | 100 |
| Численность школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности | чел. | 15 | 15 | 100 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | чел. | 105 | 112 | 106,7 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | чел. | 589 | 625 | 106,1 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | чел. | 215 | 215 | 100 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 2,8 | 2 | 71,4 |
| Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Усть-Калманского района» |  |  |  |  |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 13 | 13,5 | 103,8 |
| Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности учителей, которым планируется предоставить единовременные компенсационные выплаты | % |  |  |  |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % |  |  |  |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % |  |  |  |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | % |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Усть-Калманском районе» |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов | % | 20 | 28 | 140 |
| Удельный расход угля в подведомственных КАРО образовательных организациях | Гкал/ кв. м | 0,23 | 0,223 | 97,0 |
| Удельный расход электроэнергии в подведомственных КАРО образовательных организациях | кВтч/ кв. м | 21,8 | 21,83 | 100,1 |
| Удельный расход холодной воды в подведомственных КАРО образовательных организациях | куб. м/чел. | 3,55 | 3,46 | 97,5 |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % |  |  |  |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % |  |  |  |
| Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % |  |  |  |
| Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | % | 40 | 40 | 100 |
| Подпрограмма 6 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |
| Доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов | % |  |  |  |
| Доля граждан из числа нуждающихся выпускников организаций для детей-сирот, получивших необходимую бесплатную юридическую помощь по вопросам предоставления государственных услуг в области образования, социальной помощи, содействия трудовой занятости | % |  |  |  |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2020 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel  = 634,6: 6  = 105,8 %

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 172040,1 тыс. руб.  / 173695,8 тыс. руб. * 100 % = 99,0%

- Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы):

Mer = 32:39 * 100 % = 82 %

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О = 95,2 +99 + 82 = 92%

Уровень эффективности реализации программы в 2020 году – высокий. Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной программы о высокая и составила –92%.

В данную муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в Усть-Калманском районе";

- подпрограмма 2 "Развитие общего  образования в Усть-Калманском районе";

- подпрограмма 3 «Развитие дополнительного  образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Усть-Калманском районе»

- подпрограмма 4 "Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и кадрового потенциала Усть-Калманского района"

- подпрограмма 5 "Совершенствование управления системой образования в Усть-Калманском районе"

- подпрограмма 6 "Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в Усть-Калманском районе"

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel =325: 3 =100 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin =     35968,9:36815,1 тыс. руб:. * 100 % =97,7 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 9 / 9 * 100 % =100 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

О = (100 +97,7 + 100) / 3 = 99,2 %

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2020 году – высокий и составил – 99,2 %.

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования в Усть-Калманском районе"

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 418,2 : 6  =69,7 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin =   128497,2 :129209,1 тыс. руб. . * 100 % = 99,4 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 6 / 8 * 100 % = 75%

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

О = (69,7 +99,4 + 75) / 3 = 81,3 %

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2020 году – высокий и составил 81,3 %.

Подпрограмма 3 « Развитие дополнительного  образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Усть-Калманском районе»

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 695,3 : 7  = 99,3 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin =7574 тыс.руб: 7671,4 тыс. руб. . * 100 % = 98,7%

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 7/7 * 100 % = 100 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = (99,3 + 98,7 + 100 )/ 3 = 99,3%

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2020 году –высокий.

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и кадрового потенциала Усть-Калманского района»

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 103,8 : 1  =103,8 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 0

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 6:9 * 100 % = 66,7 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = (95,5 + 66,7) / 2 = 81,1%

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2020 году – на высоком уровне – 81,1%.

Подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Усть-Калманском районе»

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 695,3 : 7  = 99,3 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin =0

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer =3/3 * 100 % = 100 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = (99,3 + 100 )/ 3 = 99,7%

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2020 году –высокий.

Подпрограмма 6  «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 0 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin =   0 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 1 / 3 * 100 % = 33,3%

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

О = 33,3 %

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2020 году – низкий.

8. "Развитие  физической культуры и спорта в Усть-Калманском районе на 2016-2020 годы"

Полученный результат: Одним из актуальных направлений воспитательной работы в  школах района  является формирование здорового образа жизни. Во всех образовательных учреждениях в программах воспитательной работы спланированы и проводятся мероприятия по формированию у школьников основ здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, создаются условия, позволяющие сохранять и укреплять здоровье  детей. Наличие спортивной базы позволяет проводить районные соревнования по зимним и летним видам спорта, объекты спорта доступны для населения и максимально загружены в течение календарного спортивного года. Зимняя олимпиада прошла в с. Новобураново. В период обострения эпидемиологической обстановки на территории района (весна-лето) физкультурно-массовые мероприятия в районе не проводились, за исключением тренировочной деятельности на открытых спортивных сооружениях.

На проведение и организацию спортивных мероприятий из районного бюджета было использовано 1771,8 тысяч. рублей.

На территории района действует 47 спортивных сооружений, в том числе 17 спортивных залов, 2 стрелковых тира, 23 плоскостных сооружения, 5 хоккейных коробок. В 2020 г. МБОУ «Чарышская СОШ» капитально отремонтирован спортивный зал,  в Усть-калманке установлено спортивно-технологическое оборудование малой спортивной площадки ГТО, в с. Новокалманка введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка.

Постоянно осуществляется комплекс мероприятий по профилактике наркомании, асоциальных явлений в молодёжной среде, подростковой преступности и пропаганде здорового образа жизни. Организуются молодёжные акции: Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, Международный день борьбы с наркоманией, Международный день отказа от курения.

В 2020 году был приобретен спортивный инвентарь, в Усть-Калманском районе работали 7 методистов по спорту.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 35,0 | 55,0 | 157 |
| .2Удельный вес населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 40,0 | 48 | 120 |
| 3.Удельный вес инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | % | 7 | 9 | 128,6 |
| 4.Количество спортсменов, выполнивших спортивные нормативы | % | 60 | 10 | 16,7 |

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 422,3:4 =100

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin =  тыс. руб. / 1346 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 5 :7 * 100 % = 71 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = 100 + 100 + 71 / 3 = 90,3%

Уровень эффективности реализации программы в 2020 году – высокий

9. МП "Социальная поддержка граждан на 2020-2022 годы по Усть-Калманскому району"

Полученный результат:

В целях поддержки соответствующего уровня жизни нетрудоспособных малоимущих граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также оказания  социальной поддержки и обеспечение ориентации трудоспособных граждан на самообеспечение, в Усть-Калманском районе утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2020 -2022гг. постановление Администрации Усть-Калманского района Алтайского края №453 от 31.12.2019г.

Из районного бюджета для реализации программы,  в 2020 году было запланировано 150 тысяч рублей, профинансировано 123,5  тыс. руб. Данные средства были направлены на организацию новогодних мероприятий в школах района, чествование пожилых граждан, чествование матерей и на оказание адресной натуральной помощи отдельным категориям граждан:

Индикаторы по данной программе не предусмотрены.

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета

Fin =123.5 тыс. руб:150 тыс. руб. * 100 % = 82,3%

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 7 / 7 *100 % = 100,0 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (0+ 82,3+ 100,0) / 3 = 60,8 %

Реализация программы считается на среднем уровне.

10. МП "Комплексное развитие сельских территорий Усть-Калманского района Алтайского края на 2020-2025 годы"

Полученный результат:

В 2020 году по муниципальной программе были выделены средства на строительство жилья молодой семье, обустроены площадки ТКО,  благоустроены центральная площадь  в с. Усть-Калманка.  Осуществлялся выборочный капитальный ремонт в школе с.Новокалманка, капитальный ремонт  школьного спортзала в с. Чарышское.

Средства дорожного фонда и субсидии из краевого бюджета  направлены на улучшение состояния дорог и улиц сел района.  Проведен капитальный ремонт  муниципальной дороги в с. Усть-Калманка  по ул. Пролетарской за счет средств краевого и местного бюджетов на сумму 1,7 млн. руб.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов, всего | единиц | 1 | 1 | 100 |
| 2.Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов | кв.м | 72 | 0 | 0 |
| 3.Количество введенных в действие проектов по благоустройству | единиц | 3 | 3 | 100 |
| 4.Обустройство площадок ТКО | единиц | 35 | 35 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2020 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 300/4 = 75 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 4309,4 тыс. руб. / 4843,8 тыс. руб. *100 % = 89 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 3 /4 * 100 % = 75 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (75 +89 + 75) / 3 =80 %

Реализация программы считается на высоком уровне

11. МП "Патриотическое воспитание учащихся и молодежи Усть-Калманского района на 2016-2020 годы"

Полученный результат:

В рамках реализации программы проводится работа по активизации шефской работы с ветеранами ВОВ. Организована работа тимуровских отрядов, отрядов милосердия по оказанию помощи ветеранам войны и труда. Во всех школах прошла акция "Ветеран живет рядом". За каждой школой закреплены памятники героям ВОВ, аллеи памяти, мемориал. Активизировалась работа в школьных музеях их 8 и 5 музейных уголков, собран богатый материал о ветеранах, открыты новые экспозиции "Дети войны", "Учителя - участники Великой Отечественной Войны", "Мы о Вас не забыли" и др. Во всех школах возрождена и проводится военно-патриотическая игра "Зарница".

Оценка эффективности реализации  программы  за 2020 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 297,1: 4 =74,2 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin =100 тыс. руб. :100 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 33: 33 * 100 % = 100 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (74,2 + 100 + 100) / 3 =91,4 %

Реализация программы считается на высоком уровне (выше 80% и более)

12 МП « Развитие молодежной  политики в Усть-Калманском районе на 2016-2020 годы»

Полученный результат:

В 2020 году было проведено мало молодежных мероприятий. Приоритетной формой работы с молодёжью в нашем районе являются очные и онлайн мероприятия.  В  районе проходит немало мероприятий, направленных на организацию семейного досуга, укрепления статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение лучших семейных традиций. Практикуется проведение мероприятий, в которых дети и родители участвуют вместе. Проводятся мероприятия ко Дню отца, ко Дню матери, ко дню семьи

| 1.Удельные вес численности молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере молодежной политике в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 80 | 40 | 50,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 17 до 30 лет | % | 15 | 13 | 86,7 |
| 3.Количество заявок представленных на конкурс грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политике от района | шт. | 12 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации  программы за 2020 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 136,7 : 3 =45,6%

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 30 тыс. руб. / 30 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 41:/ 43  х100%= 95,3 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (45,6 + 100 + 95,3) : 3 = 72,1 %

Реализация программы считается на среднем  уровне (менее 80%)

13  МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Усть-Калманском районе на 2016-2020 годы»

В районе реализуется муниципальная  программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Калманском районе» на 2018 – 2020 годы. Программа направлена на осуществление мероприятий, направленных на профилактическую работу с населением района, на сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Бюджетное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет районных средств. В 2020 году на финансирование мероприятий было выделено 10,0 тысяч рублей.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с наркоманией затрагивает сферу деятельности органов исполнительной власти и правоохранительных органов Усть-Калманского района. Проводимые комплексные оперативно-профилактические операции оказывают положительное воздействие на наркоситуацию в Усть-Калманском районе. Несмотря на это, наркоситуация в районе требует постоянного и эффективного реагирования со стороны взаимодействующих структур.

В образовательных и досуговых учреждениях были проведены творческие конкурсы, спортивные состязания, акции, информационные мероприятия,  распространяющие сведения о вреде и необратимом действии алкоголя и наркомании на человеческий организм. Постоянно осуществляется комплекс мероприятий по профилактике наркомании, асоциальных явлений в молодёжной среде, подростковой преступности и пропаганде здорового образа жизни. Организуются молодёжные акции: Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, Международный день борьбы с наркоманией, Международный день отказа от курения

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Число лиц, больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет, на 100 больных среднегодового контингента | чел. | 18 | 13 | 72,2 |
| 2.Удельный вес несовершеннолетних, состоят на учете в связи с употреблением наркотиков в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологической службе области, в общей численности несовершеннолетних | % | 0 | 0 | 0 |
| 3.Удельный вес изъятых из незаконного оборота наиболее опасных видов наркотических средств к общему объему изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ | % | 5,5 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2020 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel =72,2 :1 =72,2

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 10,0тыс. руб.:  10 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 32:37 * 100 % =86 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (72,2+ 89,1 + 86) / 3 = 82,4%

Реализация программы считается на высоком уровне

14. МП « Экология и охрана окружающей среды Усть-Калманского района на 2017-2020  годы»

Основным направлением работы отдела охраны окружающей среды в 2020 году было обеспечение сохранения природных систем и улучшение состояния окружающей среды.

С 2017 года в районе реализуется муниципальная программа «Экология и охрана  окружающей среды Усть-Калманского района на 2017 – 2020 г.». Программа направлена на проведение природоохранных мероприятий,  рейдов по охране окружающей среды, экологических акций и эколого-образовательных мероприятий.

В рамках мероприятий программы совместно с административной комиссией было проведено 12 рейдов по выявлению нарушений гражданами правил благоустройств населенных пунктов. Выдано 12 предписаний о необходимости очистки территорий от мусора. Ликвидировано 2 несанкционированных свалки. В течение года по всем селам района сельсоветами, учреждениями района, добровольцами проводились мероприятия  по благоустройству и озеленению территорий. Проведены мероприятия по озеленению на территории Усть-Калманского, Огневского, Новокалманского и Михайловского сельсоветов. Высажено более 3000 саженцев..

Все мероприятия по охране окружающей среды освещаются в районной газете «Ленинец», а также размещаются на сайте Администрации Усть-Калманского района. Информация о наиболее ярких мероприятия размещаются на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Из 12 запланированных мероприятий по программе реализуются 12

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество эколого-образовательных мероприятий | шт | 5 | 2 | 40 |
| 1.Количество природоохранных мероприятий, рейдов по охране окружающей среды | шт | 25 | 30 | 120,0 |
| 2.Количество мероприятий по озеленению территории района | шт | 5 | 8 | 160,0 |

Оценка эффективности реализации  программы за 2020 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 320/ 3 =106,7

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 20,0 тыс. руб. / 20 тыс. руб. * 100 % = 100,0 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 12/ 12 * 100 % =100 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(106,7 + 100 + 100) / 3 = 100%

Реализация программы считается на высоком уровне

15 Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в Усть-Калманском районе» на 2018-2020 гг

На территории района система организации деятельности территориальных органов и органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма минимизации и ликвидации последствий возможных их проявлений осуществляется комиссией по профилактике терроризма и экстремизма. Деятельность комиссии по профилактике терроризма и экстремизма района проводится в соответствии с утвержденным годовым планом мероприятий комиссии. Программные мероприятия  финансируются за счет средств местного бюджета. За 2020 год финансирование программы составило 10,0 тыс. руб. Из 7 запланированных  мероприятий реализуются 7.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество мероприятий, направленных на повышение правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения | шт | 30 | 25 | 83,3 |
| 2.Число публикаций в СМИ с целью информированности населения о мерах, принимаемых органами местного самоуправления и общественных объединений в сфере противодействия экстремизму | шт | 12 | 8 | 66,7 |

Оценка эффективности реализации  программы за 2020 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel =150/3 =50,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 10 тыс. руб. : 10 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 7: 7 * 100 % =100 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(50,0 + 100 + 100) : 3 = 83,3%

Реализация программы считается на высоком уровне

16. Муниципальная программа «Привлечение молодых специалистов и предоставление им мер социальной поддержки в Усть-Калманском районе на 2019-2020 годы»

Муниципальная программа разработана в соответствии с законом Алтайского края от 09.02.2011 №19-ЗС «О стратегическом  планировании социально-экономического развития Алтайского края». Программа направлена на привлечение специалистов, имеющих высшее образование, окончивших учебное заведение и приступивших к работе в профильных учреждениях  района не позднее трех лет после окончания ВУЗа и имеющих следующие специальности: учитель, преподаватель, педагог, врач  и др. За счет средств местного бюджета освоено 300 тыс.руб. при  плане 300 тыс.руб.

| Наименование | Единица измерения |  | План по программе | Факт |  | Факт к плану |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Увеличение доли выпускников сельских школ, поступивших в педагогические ВУЗы и ВУЗы культурно-просветительской направленности |  | % | 0,5 |  | 0,5 |  | 100 |
| 2.Увеличение количества прибывающих в систему образования, медицины, культуры молодых специалистов (кол-во чел., в год |  | человек | 4 |  | 6 |  | 150 |
| 3.Увеличение доли трудоустроенных выпускников (в первые три года после окончания учебного заведения) в муниципальные организации района бюджетной направленности |  | % | 1 |  | 1 |  | 100 |
| 4.Увеличение процента закрепляемости молодых специалистов в бюджетных организациях Усть-Калманского района |  | % | 75 |  | 75 |  | 100 |
| 5.Увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей системы общего образования |  | % | 1,6 |  | 1,6 |  | 100,0 |
| 6.Снижение вакантных мест в учреждениях образования, культуры, медицины |  | % | 2 |  | 2 |  | 100,0 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2019 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 650/ 6 =108,3

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 300 тыс. руб. / 300 тыс. руб. * 100 % = 100,0 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 9: 9 * 100 % =100 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(100 + 100 + 100) / 3 = 100,0%

Реализация программы считается на высоком уровне

17 Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Усть-Калманского района на 2019-2023 годы».

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами управления. В настоящее время в органах местного управления решаются задачи, связанные с формированием базовой информационно-технологической инфраструктуры. Создана и успешно функционирует единая компьютерная сеть, в здании Администрации района. К информационным ресурсам единой компьютерной сети обеспечивается доступ всех автоматизированных рабочих мест,100% пользователей обеспечено доступом в сеть Интернет. За счет средств местного бюджета освоено 138,1 тыс.руб. при плане-138,2 тыс.руб.

| "Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Усть-Калманского района" на 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Доля рабочих мест, подключенных к локальной вычислительной сети, имеющих доступ к сети Интернет, обеспеченных единой электронной почтой и системой электронного документооборота от общего количества рабочих мест | % | 80 | 80 | 100 |
| 2.Доля обновленных автоматизированных персональных рабочих мест от общего количества автоматизированных персональных рабочих мест | % | 75 | 10 | 13,3 |
| 3.Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Усть-Калманского района в электронном виде от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Усть-Калманского района | % | 65 | 9 | 13,8 |

Оценка эффективности реализации  программы за 2020 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 127,1/ 3 =42,4

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 138,2 тыс. руб. / 138,1 х100%=100

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 3: 3 * 100 % =100 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(42,4 + 100 + 100) / 3 =80,8%

Реализация программы считается на высоком  уровне более 80%

18  Муниципальная программа «Улучшению качества  жизни граждан пожилого  возраста на 2017-2021 гг.»

В районе складывается система мер, которая значительно улучшает качество жизни пожилых людей. Данная программа призвана консолидировать данные меры, расширить их диапазон, продолжить работу в направлении улучшения качества жизни пожилых людей. Анализ данной проблемы показывает, что услуги, которые оказываются в районе пожилым людям востребованы. Т.к. более трети населения (31,2%) граждане старше трудоспособного возраста. Пожилые жители района активно участвуют в общественной жизни. В районе работают местное отделение Союза пенсионеров, Совет ветеранов. За счет средств местного бюджета освоено 14,9 тыс.руб. при плане 18,0 тыс.руб.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом | % | 5 | 3 | 60 |
| 2.Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | % | 60 | 60 | 100 |
| 3.Обеспеченность геронтологическими койками, единиц на 10000 населения 60 лет и старше | шт | 4 | 4 | 100 |
| 4.Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг | % | 70 | 60 | 85,7 |

Оценка эффективности реализации  программы за 2020 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 345,7/ 4 =86,4

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 14,9тыс. руб. / 18 тыс.руб х100%=82,8

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 45: 45 * 100 % =100 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =86,4 + 82,8 + 100) / 3 = 89,7%

Реализация программы считается на высоком уровне

19 Муниципальная программа «Проведение юбилейных мероприятий в Усть-калманском районе в 2020 году»

В 2020 году на территории Усть-Калманского района планировалось отмечать 75-лет Победы в Великой Отечественной войне, и 85-лет со дня образования района. Из-за эпидемиологической обстановки некоторые мероприятия были отменены или заменены другими.. За счет средств местного бюджета освоено 200,0 тыс.руб. при плане 200,0 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации  программы за 2020 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Индикаторы по данной программе не предусмотрены.

Cel =0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 200тыс. руб. / 200 тыс.руб х100%=100,0%

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 9: 12 * 100 % =75 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(0 + 100 + 75) / 3 = 58,3%

Реализация программы считается на среднем уровне.

Исполнитель: Панина Полина Валерьевна 83859922301