Усть-Калманский район

Результаты  реализации МП за 2021 год

1. МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Усть-Калманском районе на 2021-2024 годы"

Полученный результат:

В 2021 году проведены мероприятия направленные на обеспечение безопасности при проведении культурно-массовых, спортивных и др. мероприятий. В учебных заведениях проводились лекции, беседы, уроки мужества. Проводились встречи с преподавательским составом учебных заведений.

Уделялось большое внимание патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи. Организовано участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».

Разработаны паспорта безопасности на объекты с массовым пребыванием людей.

За отчетный период террористических актов не произошло, фактов экстремистских проявлений не зарегистрировано.

Из местного бюджета выделено 40 тыс. рублей. Из местного бюджета выделено 40 тыс. рублей. Из них   15000 тыс. руб.  на приобретение и установку видеокамер наружного наблюдения, 6000 тыс. руб. на разработку и реализация информационных мероприятий, в том числе печатной продукции, баннеров, листовок, буклетов, пропагандирующих необходимость соблюдения населением правил законопослушного поведения, 9000 тыс руб.  на  поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, 10000 тыс. руб.- на  организацию и проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в инспекции по делам несовершеннолетних. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета составила 100 %.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1Повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации | % | 17 | 14 | 82,4 |
| 2.обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений | коэф | 7 | 3 | 42,9 |
| 3.улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка | % | 7 | 4 | 57,1 |
| 4.уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том числе на улицах и в других общественных местах | % | 68 | 203 | 298,5 |
| 5.уменьшить количество противоправных деяний в местах массового пребывания граждан, повысить их раскрываемость | % | 52 | 41 | 78,8 |
| 6.уменьшить темпы роста количества осужденных | % | 15 | 12 | 80 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила:

Cel = 341,2:6 = 56,9 %

Уровень финансирования  реализации мероприятий:

Fin = 40  тыс. руб. :40 тыс. руб. = 100,0 %

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Mer =9: 20 * 100 % = 45 %

Комплексная оценка эффективности муниципальной программы составила:

О = (56,9 + 100 + 45) / 3 = 67,3%

Реализация МП характеризуется  средним уровнем эффективности

2. МП " Развитие сельского хозяйства Усть-Калманского района на 2020-2024 годы"

Полученный результат:

Районная муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Усть-Калманского района»  направлена на устойчивое развитие сельского хозяйства района на основе повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции, интенсивного развития приоритетных подотраслей.

В Усть-Калманском районе производством сельскохозяйственной продукции занимаются 7 сельскохозяйственных организаций и 12 крестьянско-фермерских хозяйств. Основной специализацией хозяйств района в области растениеводства является производство зерновых и зернобобовых, технических, кормовых культур, в области животноводства –  молочное, мясное скотоводство и пчеловодство.

Проводится обновление машинно-тракторного парка и замена устаревшего оборудования. За прошедший год сельхозтоваропроизводителями района приобретено 20 единиц  техники и 32 единиц оборудования  на сумму 280,4 млн.рублей. В 2021 году выполнялись работы по строительству помещений: ООО «АГРО-Восточный» установили зерносушилку и ограждение территории, освоено 14,5 млн.рублей; ООО «Чарышское» построили зерновой склад на сумму 10 млн.рублей; ООО «Бурановское» ввели в эксплуатацию зерновой склад, летний телятник , водонапорную башню 5  млн.руб.;  ООО «Танит» построили зерносклад на сумму 6 млн.руб.

Средний уровень заработной платы в отрасли в 2021 году составил 20426 рублей.

Усть-Калманский район имеет благоприятные климатические условия, располагает возможностями для дальнейшего устойчивого развития сельскохозяйственного производства, позволяющего в достаточных объемах обеспечить район сельскохозяйственной продукцией и вывозить ее за пределы края. На реализацию мероприятий программы за счет средств местного бюджета запланировано 150 тыс.руб. и выделено по факту 150 тыс.руб.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Темпы роста растениеводческой продукции | % | 103 | 104 | 101,0 |
| 2.Использование пашни | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.Доля посевной площади, где внесены минеральные удобрения, в общей посевной площади сельскохозяйственных культур | % | 12 | 29 | 241,6 |
| 4.Урожайность зерновых и зернобобовых культур | ц/га | 14,7 | 19,5 | 132,7 |
| 5.Урожайность маслосемян подсолнечника | ц/га | 9,1 | 14,6 | 160,4 |
| 6.Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур | тыс. тонн | 74,5 | 114,3 | 153,4 |
| 7.Валовый сбор маслосемян подсолнечника | тыс. тонн | 9,8 | 19,8 | 202,0 |
| 8.Темпы роста животноводческой продукции | % | 101,2 | 102 | 100,8 |
| 9.Удельный вес племенного скота в общем поголовье | % | 12 | 19,8 | 165,0 |
| 10.Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях | кг | 4700 | 4816 | 102,5 |
| 11.Обеспеченность кормами КРС в расчете на 1 условную голову | центнеров кормовых единиц | 30 | 26,4 | 88,0 |
| 12.Производство молока | тыс. тонн | 21,7 | 19,9 | 91,7 |
| 13.Производства мяса (скота и птицы в живом весе) | тыс. тонн | 3,0 | 5,9 | 196,6 |
| 14.Приобретение новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными предприятиями - зерноуборочные комбайны | шт. | 4 | 3 | 75 |
| 15.Приобретение новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными предприятиями - кормоуборочные комбайны | шт. | 3 | 1 | 33,3 |
| 16.Приобретение новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными предприятиями - тракторы | шт. | 1 | 10 | 100 |
| 17.Доля безубыточных сельскохозяйственных предприятий | % | 85 | 85 | 100 |
| 18.Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности (на члена домохозяйства в месяц) | руб. | 7800 | 7800 | 100 |
| 19.Среднемесячная заработная плата одного работника в сельском хозяйстве | руб. | 22035 | 31241 | 100 |

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Усть-Калманского района на 2020-2024 годы"

1.	Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel =   2344/19  = 100 %

2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

Уровень финансирования  реализации мероприятий:

Fin =150 тыс. руб. : 150 тыс. руб. * 100 % = 100 %

3.	Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы :

Mer = 6:6* 100 %=100%

Комплексная оценка эффективности реализации программы

(100 + 100 + 100) : 3 = 100 %

Уровень эффективности реализации программы в 2021 году – 100% - высокий уровень эффективности

3.  МП "Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Калманском районе на 2021-2025 годы"

Основой закрепления молодежи на селе является обеспечение жильем и трудоустройством. Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей  в Усть – Калманском  районе» на 2021-2025 годы направлена на реализацию одного из приоритетных направлений проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительства индивидуального жилого дома. Основной целью программы является: «Предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий». Решению проблемы обеспечения молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, доступным жильем способствует реализация основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» Государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» на условиях софинансирования через МП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Усть- Калманском районе» на 2021-2025 годы. В  2021 году в результате реализации программы приобрели жилье 9 семей.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.количество молодых семей улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов | семей | 8 | 9 | 112,5 |

Полученный результат:

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel = 112,5 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 751,9 :751,9  * 100 % = 100 %

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = 10:10 * 100 % = 100 %

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3, где: O – комплексная оценка

О = (112,5 +100 + 100) : 3 = 100 %

Уровень эффективности реализации программы в 2021 году – 100% - высокий уровень эффективности

4. МП "Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Калманском районе в 2021-2026 годах"

Полученный результат:

За период 2021 года реализации программы МБОУ «Огневская СОШ» оснастила уголок безопасности дорожного движения. Были изготовлены фликеры и совместно с отделом ГИБДД МО МВД России «Усть-Калманский» организована акция «Засветись» с участием первоклассников; повышается дисциплина пешеходов и других участников движения.

В 2021 году на реализацию программы за счет средств местного бюджета выделено сумма 35,2 тыс. рублей.

В СМИ организовано освещение вопросов ГИБДД. В целях профилактики безопасности дорожного движения службой пропаганды БДД проводятся беседы, викторины, конкурсы в школах района. В школах района организованы дополнительные курсы в учебное время по изучению правил дорожного движения.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество изданных статей, выпусков в СМИ | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2.Охват световозвращающими приспособлениями в среде учащихся образовательных учреждений | % от потребности (нарастающим итогом) | 20 | 11,3 | 56,5 |
| 3.Количество проведенных тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними и участникам дорожного движения | ед | 2 | 0 | 0 |
| 4.Оснащение общеобразовательных школ уголками безопасности дорожного движения | ед | 1 | 1 | 100 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Cel =256,5:4=64,1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы

Fin = 35,2 : 35,2 * 100 % = 100,0 %;

3.	Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

Mer =4/9 * 100 % =44,4%

Согласно проведенного расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям комплексная оценка составляет:

O = (Cel + Fin + Mer)/3

О = (64,1 + 100 + 44,4) / 3 = 69,5%.

Муниципальную программу Усть-Калманского района "Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Калманском районе в 2021-2026 годах" можно считать реализуемой со средним уровнем эффективности.

5. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Калманском районе на 2021 - 2026 годы»

Полученный результат:

В целях осуществления государственной политики по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» в районе реализуются муниципальная программа. Программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района. На территории района по состоянию на 01.01.2022 года действует 146 магазинов, в том числе смешанных – 68 единицы. Обеспеченность населения торговыми площадями достаточно высокая – 846 м2 на 1 тысячу жителей. В магазинах представлен широкий ассортимент продовольственной группы товаров, бытовой химии, парфюмерии, косметики, канцелярских товаров и др.

Сфера общественного питания района характеризуется следующими показателями: Обеспеченность население района посадочными местами на предприятиях общественного питания по состоянию на 01.01.2022 составила 32 единицы на 1000 человек населения, при нормативе 20. Общедоступная сеть в районе представлена 7 кафе, 2 барами, 3 закусочными, 3 столовыми.

.В районе работает система поддержки предпринимателей, и воспользоваться такой поддержкой можно на региональном уровне. За 2021 год информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства, действующий в Администрации района, оказал 60  информационно-консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства по разному спектру вопросов. В районной газете «Ленинец», на сайте администрации района на постоянной основе публикуются информационные материалы  и статьи о деятельности субъектов предпринимательства района. Из 15 запланированных мероприятий реализовывались 7.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество вновь зарегистрированных СМСП в Усть-Калманском районе | единиц | 40 | 50 | 125 |
| 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) СМСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Усть-Калманского района | % | 75 | 75 | 100 |
| 3.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 53,7 | 53,7 | 100 |
| 4.Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных СМСП (по отношению к уровню 2018 года) | % | 106 | 106 | 100 |
| 5.Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Усть-Калманского района (по отношению к уровню 2013 года) | % | 105 | 105 | 100 |
| 6.Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района | млн.руб. | 27,5 | 27,5 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2021 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel=  625 : 6   =104.2 %

2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin =0 / 0 * 100 % = 0 %

- Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 7/15 * 100 % = 47 %

4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (104.2 + 47) / 2 =75,6 %

Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

6.  МП "Развитие культуры Усть-Калманского района на 2018-2022 годы"

Курирующими учреждениями в отрасли культуры района являются комитет по культуре. На базе районного дома культуры создан  «Многофункциональный культурный центр». В структуру многофункционального центра вошли: 12 сельских домов культуры Усть-Калманская центральная библиотека, районная детская библиотека, 9 поселенческих библиотек,  районный краеведческий музей.

Культурно-досуговые учреждения района ведут работу по развитию народного творчества всех возрастных категорий: действуют клубные формирования, любительские объединения, проводятся культурно-массовые мероприятия, организуется досуг населения

Ежегодно «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края» народный духовой оркестр принимает участие в фестивалях разного уровня. В отрасли культуры района трудятся 54 сотрудника. На реализацию программы запланировано из районного бюджета 140 тыс.руб. профинансировано -140 тыс.руб. В 2021 году пополнили библиотечный фонд, приобрели акустическую систему и компьютер.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.доля новых изданий в библиотечные фонды | % | 100 | 1,6 | 1,6 |
| 2.увеличение показателя книгообеспеченности жителей поселений Усть-Калманского района в среднем до 10 экземпляров изданий на человека | экземпляров изданий на человека | 10 | 10,5 | 105 |
| 3.доля читателей библиотек в возрасте до 14 лет в общей численности населения | % | 90 | 65,4 | 72,7 |
| 4.число пользователей библиотек на уровне 10200 человек | чел. | 10200 | 5059 | 49,6 |
| 5.книговыдача в год | тыс. экз. | 203 | 73,5 | 36,2 |
| 6.число посетителей районного краеведческого музея | чел. | 660 | 2194 | 100 |
| 7.увеличение числа участников коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе детей до 14 лет – на 4 % | % | 4 | 4 | 100 |

Полученный результат

Оценка эффективности реализации  программы  за 2019 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel  = 465,1:7 = 66,4 %

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin =150 тыс.руб:150 тыс.руб =100 %

- Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

Mer = 4/:4* 100 % = 100 %

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О = (66,4 + 100 + 100) / 3 =88,8%

Уровень эффективности реализации программы в 2021 году –   высокий.

7. МП "Развитие образования в Усть-Калманском районе на 2020-2025 годы"

Полученный результат:

Функционирование и развитие муниципальной системы образования в 2021 году определялось основными направлениями региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Государственной программой Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2020-2025 годы, муниципальной программой «Развитие образования в Усть-Калманском районе на 2020 – 2025 годы».

В системе образования в 2021 году произошли небольшие изменения была ликвидирована Бурановская ООШ,филиал МБОУ «Кабановская СОШ». Теперь в состав системы образования входит 15 организаций: 7 школ юридических лиц, 4 школы филиалы, 2 детских сада юридических лица, 1 филиал и 1 учреждение дополнительного образования – юридическое лицо.

В 2021 году в общеобразовательных организациях Усть-Калманского района работает 155 педагогических и 19 руководящих работников. Численность учителей общеобразовательных организаций составляет 141 человека.

В 2021 учебном  году Ясенева И.О., учитель Усть-Калманской средней школы, стала победителем  конкурса на присуждение премии Губернатора Алтайского края им. С. П. Титова в номинации «Экологическое просвещение».

В 2021 году Кулибякина О.С., воспитатель МБДОУ детский сад «Елочка» приняла участие в краевом этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года Алтая – 2021».

В ноябре 2021 года в районе проведен муниципальный этап краевого конкурса профессионального мастерства «Учитель года Алтая – 2021» в номинации «Педагогический дебют». Три молодых педагога стали участниками конкурса. Победитель – Чтецова Е.С. - учитель начальных классов  МБОУ «Усть-Калманская СОШ» рекомендована для участия в краевом этапе конкурса.

В 2021 году в школы района поступало оборудование в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» поступило оборудование в две школы района МБОУ «Усть-Калманская СОШ « и МБОУ «Чарышская СОШ». Так же было поставлено оборудование для школьных столовых в количестве 88 единиц.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Калманском районе» |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 70 | 100 | 142,9 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 76 | 74,6 | 98,2 |
| Доля руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 98,8 | 98,3 | 99,5 |
| Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 88,7 | 100 | 112,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Усть-Калманском районе» |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 90 | 100 | 111 |
| Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | 15 | 0 | 0 |
| Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | - |  |  |
| Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Усть-Калманском районе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | чел. | 47 | 44 | 93,6 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | ед. | - |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги | % | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Усть-Калманском районе» |  |  |  |  |
| Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 49,0 | 49 | 100 |
| Численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | чел. |  |  |  |
| Доля расположенных на территории Усть-Калманского района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | % | 57,1 | 100,0 | 100 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 1 | 2 | 100 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | % | 195 | 958 | 100 |
| Количество общеобразовательных организаций Усть-Калманского района, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | ед. | 4 | 1 | 25,0 |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | ед. | 3 | 2 | 66,6 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Усть-Калманском районе» |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 67 | 63 | 94 |
| Доля обучающихся образовательных организаций Усть-Калманского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 52 | 52 | 100 |
| Численность школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности | чел. | 15 | 26 | 100 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | чел. | 157 | 0 | 0 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | чел. | 1023 | 1287 | 100 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | чел. | 430 | 60 | 14 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 3,1 | 0,2 | 6,4 |
| Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Усть-Калманского района» |  |  |  |  |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 14 | 12 | 85,7 |
| Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности учителей, которым планируется предоставить единовременные компенсационные выплаты | % |  |  |  |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 10 | 40 | 400 |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | 3 | 3 | 100 |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | % |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Усть-Калманском районе» |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов | % | 40 | 29 | 72,5 |
| Удельный расход угля в подведомственных КАРО образовательных организациях | Гкал/ кв. м | 0,23 | 0,05 | 21,7 |
| Удельный расход электроэнергии в подведомственных КАРО образовательных организациях | кВтч/ кв. м | 21,8 | 15,9 | 73 |
| Удельный расход холодной воды в подведомственных КАРО образовательных организациях | куб. м/чел. | 3,5 | 3,78 | 108 |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % |  |  |  |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 12,5 | 28,5 | 228 |
| Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % |  |  |  |
| Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | % | 70 | 57 | 81,4 |
| Подпрограмма 6 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |
| Доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов | % |  |  |  |
| Доля граждан из числа нуждающихся выпускников организаций для детей-сирот, получивших необходимую бесплатную юридическую помощь по вопросам предоставления государственных услуг в области образования, социальной помощи, содействия трудовой занятости | % |  |  |  |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2021 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel  = 753,3: 7  = 100 %

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 54455,7 тыс. руб.  / 54343,5 тыс. руб. * 100 % = 99,8%

- Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы):

Mer = 30:39 * 100 % = 77 %

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О = (100 +99 ,8+ 77)/3 = 92,3%

Уровень эффективности реализации программы в 2021 году – высокий. Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной программы о высокая и составила –92,3%.

В данную муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в Усть-Калманском районе";

- подпрограмма 2 "Развитие общего  образования в Усть-Калманском районе";

- подпрограмма 3 «Развитие дополнительного  образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Усть-Калманском районе»

- подпрограмма 4 "Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и кадрового потенциала Усть-Калманского района"

- подпрограмма 5 "Совершенствование управления системой образования в Усть-Калманском районе"

- подпрограмма 6 "Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в Усть-Калманском районе"

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel =304,6: 3 =100 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 18152,8:18152,8 тыс. руб:. * 100 % =100 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 9 / 9 * 100 % =100 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

О = (100 +100 + 100) / 3 = 100 %

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2021 году – высокий и составил – 100 %.

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования в Усть-Калманском районе"

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 491,6 : 6  =81,9 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin =   24340,1 :24340,1 тыс. руб. . * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 6 / 8 * 100 % = 75%

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

О = (81,9 +100 + 75) / 3 = 85,6 %

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2021 году – высокий и составил 85,6 %.

Подпрограмма 3 « Развитие дополнительного  образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Усть-Калманском районе»

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 695,3 : 7  = 99,3 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin =11850,6 тыс.руб: 11962,8 тыс. руб. . * 100 % = 99,1%

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 7/7 * 100 % = 100 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = (99,3 + 99,1 + 100 )/ 3 = 99,5%

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2021 году –высокий.

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и кадрового потенциала Усть-Калманского района»

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 585,7 : 5  =100,0 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 0

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 6:9 * 100 % = 66,7 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = (100 + 66,7) / 2 = 83,3%

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2021 году – на высоком уровне – 81,1%.

Подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Усть-Калманском районе»

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 684,6 : 9  = 76 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin =0

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer =3/3 * 100 % = 100 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = (76 + 100 )/ 2 = 88%

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2021 году –высокий.

Подпрограмма 6  «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 0 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin =   0 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 1 / 3 * 100 % = 33,3%

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

О = 33,3 %

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2021 году – низкий.

8. "Развитие  физической культуры и спорта в Усть-Калманском районе на 2021-2024 годы"

Полученный результат: Одним из актуальных направлений воспитательной работы в  школах района  является формирование здорового образа жизни. Во всех образовательных учреждениях в программах воспитательной работы спланированы и проводятся мероприятия по формированию у школьников основ здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, создаются условия, позволяющие сохранять и укреплять здоровье  детей. Наличие спортивной базы позволяет проводить районные соревнования по зимним и летним видам спорта, объекты спорта доступны для населения и максимально загружены в течение календарного спортивного года. Зимняя олимпиада прошла в с. Чарышское. В апреле 2021 г. прошло первенство района по волейболу среди мужчин, в июне проведено района по баскетболу среди мужчин. В апреле, мае, июне прошли отборочные соревнования среди сельских спортсменов по настольному теннису, футболу, легкой атлетике, волейболу среди мужчин и женщин. Четверо спортсменов нашего района принимали участие в финальных соревнованиях (летняя Олимпиада) среди сельских спортсменов в с. Мамонтово.

На проведение и организацию спортивных мероприятий из районного бюджета было использовано 1933,2 тысячи рублей.

На территории района действует 47 спортивных сооружений, в том числе 17 спортивных залов, 2 стрелковых тира, 23 плоскостных сооружения, 5 хоккейных коробок.  В с.Усть-Калманка на стадионе открыта универсальная спортивная площадка. Постоянно осуществляется комплекс мероприятий по профилактике наркомании, асоциальных явлений в молодёжной среде, подростковой преступности и пропаганде здорового образа жизни. Организуются молодёжные акции: Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, Международный день борьбы с наркоманией, Международный день отказа от курения.

В 2021 году был приобретен спортивный инвентарь.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 55,0 | 55,0 | 100 |
| .2Удельный вес населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 50,4 | 50,4 | 100 |
| 3.Удельный вес инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | % | 22,8 | 20 | 87,7 |
| 4.Количество спортсменов, выполнивших спортивные нормативы | % | 55,5 | 40 | 72,1 |

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 359,8:4 =89,95%

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 1933,2 тыс. руб. / 1933,2 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 5 :7 * 100 % = 71 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = 89,95 + 100 + 71 / 3 = 87%

Уровень эффективности реализации программы в 2021 году – высокий

9. МП "Социальная поддержка граждан на 2020-2022 годы по Усть-Калманскому району"

Полученный результат:

В целях поддержки соответствующего уровня жизни нетрудоспособных малоимущих граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также оказания  социальной поддержки и обеспечение ориентации трудоспособных граждан на самообеспечение, в Усть-Калманском районе утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2020 -2022гг. постановление Администрации Усть-Калманского района Алтайского края №453 от 31.12.2019г.

Из районного бюджета для реализации программы,  в 2021 году было запланировано 135,5 тысяч рублей, профинансировано 135,5  тыс. руб. Данные средства были направлены на организацию новогодних мероприятий в школах района, чествование пожилых граждан, чествование матерей и на оказание адресной натуральной помощи отдельным категориям граждан:

Индикаторы по данной программе не предусмотрены.

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета

Fin =135.5 тыс. руб:135,5 тыс. руб. * 100 % = 100%

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 7 / 7 *100 % = 100,0 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (0+ 100,0+ 100,0) / 3 = 66,6 %

Реализация программы считается на среднем уровне.

10. МП "Комплексное развитие сельских территорий Усть-Калманского района Алтайского края на 2020-2025 годы"

Полученный результат:

В 2021 году по муниципальной программе были обустроены площадки ТКО,  благоустроены центральная площадь  в с. Усть-Калманка.

Средства дорожного фонда и субсидии из краевого бюджета  направлены на улучшение состояния дорог и улиц сел района.  Проведен капитальный ремонт  муниципальной дороги в с. Усть-Калманка  по ул. Партизанской за счет средств краевого и местного бюджетов.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов, всего | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 2.Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов | кв.м | 72 | 0 | 0 |
| 3.Количество введенных в действие проектов по благоустройству | единиц | 9 | 3 | 33,3 |
| 4.Обустройство площадок ТКО | единиц | 35 | 69 | 197 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2021 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 230,3/4 = 57,5 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 378,7 тыс. руб. / 378,7 тыс. руб. *100 % = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 3 /4 * 100 % = 75 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (57,5 +100 + 75) / 3 =77,5 %

Реализация программы считается на среднем уровне

11. МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Калманском районе на 2021-2025 годы"

Полученный результат:

В рамках реализации программы в 2021 году финансирование мероприятий программы не проводилось.

Оценка эффективности реализации  программы  за 2021 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 0 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin =0 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer =0 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = 0 %

Реализация программы считается на низком уровне

12.  МП « Развитие молодежной  политики в Усть-Калманском районе на 2021-2025 годы»

Полученный результат:

В 2021 году было проведено мало молодежных мероприятий. Приоритетной формой работы с молодёжью в нашем районе являются очные и онлайн мероприятия.  В  районе проходят мероприятия, направленные на организацию семейного досуга, укрепления статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение лучших семейных традиций. В мае этого года была проведена Всероссийская патриотическая акция «Сад памяти»,  с участием волонтеров и школьников высажено 200 деревьев. В  районном Доме культуры для жителей района, молодежи и школьников состоялся показ документального фильма «Победа в каждом из нас». Молодежь района приняли участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка». В день России, 12 июня, волонтеры вручали участникам  государственного праздника, который проходил на центральной площади, информационные буклеты. В День памяти и скорби специалистом по делам молодежи  проведена патриотическая акция «Свеча памяти».

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Удельные вес численности молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере молодежной политике в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 65 | 30 | 46,2 |
| 2.Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 17 до 30 лет | % | 6 | 6 | 100,0 |
| 3.Количество заявок представленных на конкурс грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политике от района | шт. | 10 | 2 | 20 |

Оценка эффективности реализации  программы за 2021 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 166,2 : 3 =55,4%

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 30 тыс. руб. / 30 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 40:/ 49  х100%= 81,6 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (55,4 + 100 +81,6) : 3 = 79 %

Реализация программы считается на среднем  уровне (менее 80%)

13.  МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Усть-Калманском районе на 2021-2025 годы»

В районе реализуется муниципальная  программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Калманском районе» на 2021 – 2025 годы. Программа направлена на осуществление мероприятий, направленных на профилактическую работу с населением района, на сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Бюджетное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет районных средств. В 2021 году на финансирование мероприятий было выделено 5,0 тысяч рублей.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с наркоманией затрагивает сферу деятельности органов исполнительной власти и правоохранительных органов Усть-Калманского района. Проводимые комплексные оперативно-профилактические операции оказывают положительное воздействие на наркоситуацию в Усть-Калманском районе. Несмотря на это, наркоситуация в районе требует постоянного и эффективного реагирования со стороны взаимодействующих структур.

В образовательных и досуговых учреждениях были проведены творческие конкурсы, спортивные состязания, акции, информационные мероприятия,  распространяющие сведения о вреде и необратимом действии алкоголя и наркомании на человеческий организм. Постоянно осуществляется комплекс мероприятий по профилактике наркомании, асоциальных явлений в молодёжной среде, подростковой преступности и пропаганде здорового образа жизни. Организуются молодёжные акции: Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, Международный день борьбы с наркоманией, Международный день отказа от курения

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Число лиц, больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет, на 100 больных среднегодового контингента | чел. | 16 | 13 | 81,2 |
| 2.Удельный вес несовершеннолетних, состоят на учете в связи с употреблением наркотиков в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологической службе области, в общей численности несовершеннолетних | % | 0 | 0 | 0 |
| 3.Удельный вес изъятых из незаконного оборота наиболее опасных видов наркотических средств к общему объему изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ | % | 5,,0 | 3 | 60 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2021 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel =141,2 :3 =47,1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 5,0тыс. руб.:  5,0 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 30:37 * 100 % =81,1 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (47,1+ 100 + 81,1) / 3 = 76,1%

Реализация программы считается на высоком уровне

14. МП « Экология и охрана окружающей среды Усть-Калманского района на 2021-2025  годы»

Основным направлением работы отдела охраны окружающей среды в 2021 году было обеспечение сохранения природных систем и улучшение состояния окружающей среды.

С 2017 года на территории района реализуется муниципальная программа «Экология и охрана  окружающей среды Усть-Калманского района». Целью программы является улучшение экологической обстановки в районе и охрана окружающей среды. Целевыми индикаторами и показателями эффективности реализации программы являются: 1) Количество природоохранных мероприятий, рейдов по охране окружающей среды; 2)  Количество мероприятий по озеленению территории района; 3)  Количество эколого-образовательных мероприятий

На реализацию программы в 2021 году в районном бюджете заложено 15000 рублей. Все финансовые средства освоены в полном объеме.

В течение года совместно с сельсоветами было проведено 14 рейдов по выявлению нарушений гражданами правил благоустройств населенных пунктов. Выдано 18 предписаний о необходимости очистки территорий от мусора. Ликвидировано 2 несанкционированных свалки. В течение года проводятся  рейды либо  оперативные выезды по факту незаконной рубки лесных насаждений на территории района. Проверяется древесина, заготовленная населением для собственных нужд и ее соответствие категории «валежник».

Проведены мероприятия по озеленению территории Огневского, Новокалманского, Усть-Калманского и Чарышского сельсоветов. Всего за отчетный период высажено более 2000 саженцев.

В течение года прошла 2 образовательных мероприятия со школьниками: Акция «Вода России» (очистка от мусора берега реки Чарыш и дистанционный экологический марафон «Начни с дома своего». В рамках экологического марафона проведены конкурсы исследовательских работ, тематических рисунков, поделок, стенгазет, авторских фотографий и видеороликов.

Все мероприятия, проходящие в рамках муниципальной программы, освещаются в районной газете «Ленинец». Информация о наиболее ярких мероприятиях размещается  на сайте Администрации Усть-Калманского района и на  сайте Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество эколого-образовательных мероприятий | шт | 2 | 2 | 100 |
| 1.Количество природоохранных мероприятий, рейдов по охране окружающей среды | шт | 18 | 27 | 150,0 |
| 2.Количество мероприятий по озеленению территории района | шт | 2 | 6 | 300,0 |

Оценка эффективности реализации  программы за 2021 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 550/ 3 =183,3

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 15,0 тыс. руб. / 15 тыс. руб. * 100 % = 100,0 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 12/ 12 * 100 % =100 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(183,3 + 100 + 100) / 3 = 100%

Реализация программы считается на высоком уровне

15. Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в Усть-Калманском районе» на 2021-2023 гг

На территории района система организации деятельности территориальных органов и органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма минимизации и ликвидации последствий возможных их проявлений осуществляется комиссией по профилактике терроризма и экстремизма. Деятельность комиссии по профилактике терроризма и экстремизма района проводится в соответствии с утвержденным годовым планом мероприятий комиссии. Программные мероприятия  финансируются за счет средств местного бюджета. За 2021 год финансирование программы составило 8,3 тыс. руб. Из 7 запланированных  мероприятий реализуются 7.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество мероприятий, направленных на повышение правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения | шт | 30 | 15 | 50,0 |
| 2.Число публикаций в СМИ с целью информированности населения о мерах, принимаемых органами местного самоуправления и общественных объединений в сфере противодействия экстремизму | шт | 12 | 6 | 50,0 |

Оценка эффективности реализации  программы за 2021 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel =100/2 =50,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 8,3 тыс. руб. : 8,3 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 7: 7 * 100 % =100 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(50,0 + 100 + 100) : 3 = 83,3%

Реализация программы считается на высоком уровне

16. Муниципальная программа «Привлечение молодых специалистов и предоставление им мер социальной поддержки в Усть-Калманском районе на 2021-2025 годы»

Муниципальная программа разработана в соответствии с законом Алтайского края от 09.02.2011 №19-ЗС «О стратегическом  планировании социально-экономического развития Алтайского края». Программа направлена на привлечение специалистов, имеющих высшее образование, окончивших учебное заведение и приступивших к работе в профильных учреждениях  района не позднее трех лет после окончания ВУЗа и имеющих следующие специальности: учитель, преподаватель, педагог, врач  и др. В 2021 году молодые специалисты в район не пребывали.

| Наименование | Единица измерения |  | План по программе | Факт |  | Факт к плану |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Увеличение количества прибывающих в систему образования, медицины, культуры молодых специалистов (количестве человек в год) |  | человек | 5 |  | 0 |  | 0 |
| 2.Увеличение процента закрепляемости молодых специалистов в бюджетных организациях Усть-Калманского района |  | % | 75 |  | 0 |  | 0 |
| 3.Увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей системы общего образования |  | % | 3,6 |  | 7,8 |  | 216,7 |
| 4.Снижение вакантных мест в учреждениях образования, культуры, медицины |  | % | 2 |  | 2 |  | 100,0 |

Оценка эффективности реализации  программы за 2021 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 216,7/ 4 =54,2

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

В 2021 году молодые специалисты в район не прибыли, в связи с эти финансовые расходы не производились.

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 5: 10 * 100 % =50 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(54,2 + 50) / 2 = 52,1%

Реализация программы считается на среднем уровне

17 Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Усть-Калманского района на 2019-2023 годы».

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами управления. В настоящее время в органах местного управления решаются задачи, связанные с формированием базовой информационно-технологической инфраструктуры. Создана и успешно функционирует единая компьютерная сеть, в здании Администрации района. К информационным ресурсам единой компьютерной сети обеспечивается доступ всех автоматизированных рабочих мест,100% пользователей обеспечено доступом в сеть Интернет. За счет средств местного бюджета освоено 142,9 тыс.руб. при плане-142,9 тыс.руб.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Доля рабочих мест, подключенных к локальной вычислительной сети, имеющих доступ к сети Интернет, обеспеченных единой электронной почтой и системой электронного документооборота от общего количества рабочих мест | % | 75 | 75 | 100 |
| 2.Доля обновленных автоматизированных персональных рабочих мест от общего количества автоматизированных персональных рабочих мест | % | 55 | 12 | 21,8 |
| 3.Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Усть-Калманского района в электронном виде от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Усть-Калманского района | % | 35 | 12 | 34,3 |

Оценка эффективности реализации  программы за 2021 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 156,1/ 3 =52,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 142,9 тыс. руб. / 142,9 х100%=100

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 3: 3 * 100 % =100 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(52,0 + 100 + 100) / 3 =83,3%

Реализация программы считается на высоком  уровне более 80%

18 Муниципальная программа «Улучшению качества  жизни граждан пожилого возраста на 2017-2021 гг.»

В районе складывается система мер, которая значительно улучшает качество жизни пожилых людей. Данная программа призвана консолидировать данные меры, расширить их диапазон, продолжить работу в направлении улучшения качества жизни пожилых людей. Анализ данной проблемы показывает, что услуги, которые оказываются в районе пожилым людям востребованы. Т.к. более трети населения (31,2%) граждане старше трудоспособного возраста. Пожилые жители района активно участвуют в общественной жизни. В районе работают местное отделение Союза пенсионеров, Совет ветеранов. За счет средств местного бюджета освоено 18 тыс.руб. при плане 18,0 тыс.руб.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом | % | 7 | 7 | 100 |
| 2.Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | % | 70 | 70 | 100 |
| 3.Обеспеченность геронтологическими койками, единиц на 10000 населения 60 лет и старше | шт | 5 | 0 | 0 |
| 4.Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг | % | 80 | 80 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2021 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 300/ 4 =75

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 18тыс. руб. / 18 тыс.руб х100%=100,00

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 45: 45 * 100 % =100 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =75 + 100 + 100) / 3 = 91,7%

Реализация программы считается на высоком уровне

19. Муниципальная программа "Развитие общественного здоровья на территории Усть-Калманского района на 2021-2025 годы"

Программа направлена на снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванной поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50,4 | 50,4 | 100 |
| Увеличение охвата населения диспансеризацией | % | 50 | 40 | 80 |
| Привлечение медицинских и фармацевтических работников путем принятия мер стимулирования | Чел. | 1 | 1 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2021 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 300/ 3 =100

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета не запланировано:

Fin = 0

Оценка степени реализации мероприятий не запланировано:

Mer = 0 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =100%

Реализация программы считается на высоком уровне

20. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах Усть-Калманского района»

В современных условиях негативные факторы ЧС техногенного и природного характера представляют одну из наиболее реальных угроз для устойчивого и безопасного развития Усть-Калманского района и повышения качества жизни населения. За счет средств местного бюджета освоено 50,1 тыс.руб. при плане 50,1 тыс.руб.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество чрезвычайных ситуаций | ед | 0 | 0 | 100 |
| Снижение количества пожаров (по отношению к уровню 2020 года) | % | 5 | 25 | 100 |
| Снижение количества происшествий на водных объектах (по отношению к уровню 2020 года) | % | 5 | 30 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы за 2021 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 300/ 3 =100

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета не запланировано:

Fin = 50,1/50,1*100%=100%

Оценка степени реализации мероприятий не запланировано:

Mer = 4/4 =100%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =100%

Реализация программы считается на высоком уровне

21. Муниципальная программа "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций  Усть-Калманского района на 2021-2025 годы".

Мероприятия программы предполагают создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. В 2021 году финансирование мероприятий не проводилось, мероприятия не выполнялись.

Реализация программы считается на низком уровне

Исполнитель: Панина Полина Валерьевна 83859922301