Усть-Калманский район

Результаты  реализации МП за 2022 год

1. МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Усть-Калманском районе на 2021-2024 годы"

В 2022 году проведены мероприятия направленные на обеспечение безопасности при проведении культурно-массовых, спортивных и др. мероприятий. В учебных заведениях проводились лекции, беседы, уроки мужества. Проводились встречи с преподавательским составом учебных заведений.

Уделялось большое внимание патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи. Организовано участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».

Разработаны паспорта безопасности на объекты с массовым пребыванием людей.

За отчетный период террористических актов не произошло, фактов экстремистских проявлений не зарегистрировано.

Из местного бюджета выделено 25 тыс. рублей. Из них 6,0 т.руб. на разработку и реализацию информационных мероприятий, в том числе печатной продукции, баннеров, листовок, буклетов, пропагандирующих необходимость соблюдения населением правил законопослушного поведения, 9,0 т. руб. на поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, 10,0 т.руб. на организацию и проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в инспекции по делам несовершеннолетних.

Муниципальная программа не предполагает абсолютных и относительных значений индикаторов и показателей.

Уровень финансирования  реализации мероприятий:

Fin = 25  тыс. руб. :25 тыс. руб. = 100,0 %

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Mer =10: 20 * 100 % = 50 %

Комплексная оценка эффективности муниципальной программы составила:

О = (100 + 50) / 2 = 75%

Реализация МП характеризуется  средним уровнем эффективности

2. МП " Развитие сельского хозяйства Усть-Калманского района на 2020-2024 годы"

Полученный результат:

Районная муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Усть-Калманского района»  направлена на устойчивое развитие сельского хозяйства района на основе повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции, интенсивного развития приоритетных подотраслей.

В Усть-Калманском районе производством сельскохозяйственной продукции занимаются 8 сельскохозяйственных организаций и 20 крестьянско-фермерских хозяйств. Основной специализацией хозяйств района в области растениеводства является производство зерновых и зернобобовых, технических, кормовых культур, в области животноводства –  молочное, мясное скотоводство и пчеловодство.

Проводится обновление машинно-тракторного парка и замена устаревшего оборудования. За прошедший год сельхозтоваропроизводителями района приобретено 24 единицы  техники и 74 единицы оборудования  на сумму 519,9 млн.рублей. В 2022 году выполнялись работы по строительству помещений: ООО «АГРО-Восточный» построили зерноочистительный комплекс, освоено 101 млн.рублей; ООО «Чарышское» построили зерновой склад на сумму 17 млн.рублей; ООО «Бурановское» отремонтировали объектов 33  млн.руб.;  ООО «Танит» построили зерносклад и площадку на сумму 9 млн.руб.

Средний уровень заработной платы в отрасли в 2022 году составил 39445 рублей.

Усть-Калманский район имеет благоприятные климатические условия, располагает возможностями для дальнейшего устойчивого развития сельскохозяйственного производства, позволяющего в достаточных объемах обеспечить район сельскохозяйственной продукцией и вывозить ее за пределы края. На реализацию мероприятий программы за счет средств местного бюджета запланировано 150 тыс.руб. и выделено по факту 150 тыс.руб.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Темпы роста растениеводческой продукции | % | 103,2 | 104 | 100,7 |
| 2.Использование пашни | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.Доля посевной площади, где внесены минеральные удобрения, в общей посевной площади сельскохозяйственных культур | % | 12 | 50,5 | 420,8 |
| 4.Урожайность зерновых и зернобобовых культур | ц/га | 14,8 | 19,9 | 134,5 |
| 5.Урожайность маслосемян подсолнечника | ц/га | 9,2 | 16 | 173,9 |
| 6.Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур | тыс. тонн | 75 | 117,3 | 156,4 |
| 7.Валовый сбор маслосемян подсолнечника | тыс. тонн | 10 | 14,7 | 147 |
| 8.Темпы роста животноводческой продукции | % | 102 | 102,5 | 100,5 |
| 9.Удельный вес племенного скота в общем поголовье | % | 12,4 | 44,6 | 359,6 |
| 10.Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях | кг | 4800 | 5294 | 110,3 |
| 11.Обеспеченность кормами КРС в расчете на 1 условную голову | центнеров кормовых единиц | 30,5 | 26,4 | 88,0 |
| 12.Производство молока | тыс. тонн | 22 | 21,1 | 95,9 |
| 13.Производства мяса (скота и птицы в живом весе) | тыс. тонн | 3,2 | 8,4 | 262,5 |
| 14.Приобретение новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными предприятиями - зерноуборочные комбайны | шт. | 4 | 5 | 75 |
| 15.Приобретение новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными предприятиями - кормоуборочные комбайны | шт. | 4 | 1 | 25 |
| 16.Приобретение новой сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными предприятиями - тракторы | шт. | 1 | 18 | 1800 |
| 17.Доля безубыточных сельскохозяйственных предприятий | % | 85 | 100 | 117,6 |
| 18.Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности (на члена домохозяйства в месяц) | руб. | 7950 | 7950 | 100 |
| 19.Среднемесячная заработная плата одного работника в сельском хозяйстве | руб. | 22308 | 39445 | 176,8 |

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Усть-Калманского района на 2020-2024 годы"

1.	Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel =   4544,5/19  = 100 %

2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

Уровень финансирования  реализации мероприятий:

Fin =150 тыс. руб. : 150 тыс. руб. * 100 % = 100 %

3.	Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы :

Mer = 6:6* 100 %=100%

Комплексная оценка эффективности реализации программы

(100 + 100 + 100) : 3 = 100 %

Уровень эффективности реализации программы в 2022 году – 100% - высокий уровень эффективности.

3.  МП "Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Калманском районе на 2021-2025 годы"

Основой закрепления молодежи на селе является обеспечение жильем и трудоустройством. Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей  в Усть – Калманском  районе» на 2021-2025 годы направлена на реализацию одного из приоритетных направлений проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительства индивидуального жилого дома. Основной целью программы является: «Предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий». Решению проблемы обеспечения молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, доступным жильем способствует реализация основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» Государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» на условиях софинансирования через МП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Усть- Калманском районе» на 2021-2025 годы. В  2022 году в результате реализации программы приобрели жилье 3 семьи.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов | семей | 3 | 3 | 100 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel = 100 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 383,8 :383,8  * 100 % = 100 %

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = 7:7 * 100 % = 100 %

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3, где: O – комплексная оценка

О = (100 +100 + 100) : 3 = 100 %
Уровень эффективности реализации программы в 2022 году – 100% - высокий уровень эффективности

4. МП "Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Калманском районе в 2021-2026 годах"

В 2022 году на реализацию программы за счет средств местного бюджета выделено сумма 35 тыс. рублей.

В СМИ организовано освещение вопросов ГИБДД. В целях профилактики безопасности дорожного движения службой пропаганды БДД проводятся беседы, викторины, конкурсы в школах района. В школах района организованы дополнительные курсы в учебное время по изучению правил дорожного движения.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество изданных статей, выпусков в СМИ | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2.Охват световозвращающими приспособлениями в среде учащихся образовательных учреждений | % от потребности (нарастающим итогом) | 20 | 0 | 0 |
| 3.Количество проведенных тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними и участникам дорожного движения | ед | 2 | 1 | 50 |
| 4.Оснащение общеобразовательных школ уголками безопасности дорожного движения | ед | 1 | 0 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Cel =150:4=37,5

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы

Fin = 35 : 35 * 100 % = 100,0 %;

3.	Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

Mer =6/9 * 100 % =66,6%

Согласно проведенного расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям комплексная оценка составляет:

O = (Cel + Fin + Mer)/3

О = (37,5 + 100 + 66,6) / 3 = 68,03%.

Муниципальную программу Усть-Калманского района "Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Калманском районе в 2021-2026 годах" можно считать реализуемой со средним уровнем эффективности.

5. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Калманском районе на 2021 - 2026 годы»

Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Калманском районе на 2021 - 2026 годы» направлена на создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района. На территории района по состоянию на 01.01.2023 года действует 137 магазинов, в том числе смешанных – 60 единиц. В магазинах представлен широкий ассортимент продовольственной группы товаров, бытовой химии, парфюмерии, косметики, канцелярских товаров и др.

Общедоступная сеть  общественного питания в районе представлена 6 кафе, 2 закусочными, 3 столовыми.

.В районе работает система поддержки предпринимателей, и воспользоваться такой поддержкой можно на региональном уровне. За 2022 год информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства, действующий в Администрации района, оказал 118  информационно-консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства по разному спектру вопросов. В районной газете «Ленинец», на сайте администрации района на постоянной основе публикуются информационные материалы  и статьи о деятельности субъектов предпринимательства района. Из 15 запланированных мероприятий реализовывались 7.

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество вновь зарегистрированных СМСП в Усть-Калманском районе | единиц | 45 | 47 | 125 |
| 2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) СМСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Усть-Калманского района | % | 76 | 76 | 100 |
| 3.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 53,7 | 53,7 | 100 |
| 4.Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных СМСП (по отношению к уровню 2018 года) | % | 107 | 110 | 100 |
| 5.Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Усть-Калманского района (по отношению к уровню 2018 года) | % | 110 | 105 | 100 |
| 6.Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района | млн.руб. | 28 | 72,1 | 265 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2022 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel=  625 : 6   =131,7 %

2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin =0 / 0 * 100 % = 0 %

- Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 7/15 * 100 % = 47 %
4	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (131,7 + 47) / 2 =89,3 %
Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

6.  МП "Развитие культуры Усть-Калманского района на 2018-2022 годы"

Курирующими учреждениями в отрасли культуры района являются комитет по культуре. На базе районного дома культуры работает «Многофункциональный культурный центр». В структуру многофункционального центра вошли: 12 сельских домов культуры Усть-Калманская центральная библиотека, районная детская библиотека, 9 поселенческих библиотек,  районный краеведческий музей.

Культурно-досуговые учреждения района ведут работу по развитию народного творчества всех возрастных категорий: действуют клубные формирования, любительские объединения, проводятся культурно-массовые мероприятия, организуется досуг населения

В отрасли культуры района трудятся 51 сотрудник. На реализацию программы запланировано из районного бюджета 150 тыс.руб. профинансировано -150 тыс.руб. В 2022 году пополнили библиотечный фонд, приобрели акустическую систему и компьютер.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Поступление новых изданий в библиотечные фонды | шт | 500 | 679 | 135,8 |
| 2.увеличение показателя книгообеспеченности жителей поселений Усть-Калманского района в среднем до 10 экземпляров изданий на человека | экземпляров изданий на человека | 10 | 9 | 90 |
| 3.доля читателей библиотек в возрасте до 14 лет в общей численности населения | % | 90 | 86 | 95 |
| 4.число пользователей библиотек на уровне 10200 человек | чел. | 10200 | 6500 | 63,7 |
| 5.книговыдача в год | тыс. экз. | 203 | 95 | 46,8 |
| 6.число посетителей районного краеведческого музея | чел. | 3000 | 3000 | 100 |
| 7.увеличение числа участников коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе детей до 14 лет – на 4 % | % | 4 | 7 | 175 |

Полученный результат

Оценка эффективности реализации  программы  за 2019 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel  = 706,3:7 = 100 %

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin =150 тыс.руб:150 тыс.руб =100 %

- Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

Mer = 4/:4* 100 % = 100 %

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О = (100+ 100 + 100) / 3 =100%

Уровень эффективности реализации программы в 2022 году –   высокий.

7. МП "Развитие образования в Усть-Калманском районе на 2020-2025 годы"

Полученный результат:

Функционирование и развитие муниципальной системы образования в 2022 году определялось основными направлениями региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Государственной программой Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2020-2025 годы, муниципальной программой «Развитие образования в Усть-Калманском районе на 2020 – 2025 годы».

В системе образования в 2022 году произошли небольшие изменения была законсервирована Ново-Чарышская ООШ, филиал МБОУ «Усть-Калманская СОШ». Теперь в состав системы образования входит 15 организаций: 7 школ юридических лиц, 4 школы филиалы, 2 детских сада юридических лица, 1 филиал и 1 учреждение дополнительного образования – юридическое лицо.

Численность учащихся и воспитанников:

|  | 31 мая 2022 года | 1 сентября 2022 года | 31 декабря 2022 года |
| --- | --- | --- | --- |
| дошкольное образование | 412 | 383 | 390 |
| общее образование | 1392 | 1409 | 1397 |
| дополнительное образование | 1574 | 1511 | 1511 |

Общее образование

В 2022 году в общеобразовательных организациях Усть-Калманского района работает 206 педагогических и 26 руководящих работников. Численность учителей общеобразовательных организаций составляет 141 человека.

Создание условий для адаптации, становления  и саморазвития педагогических работников, совершенствование форм и методов организации урока,  продолжение  внедрения современных педагогических и инновационных  технологий, распространение наиболее результативного опыта работников является непосредственной деятельностью муниципальной методической службы педагогов Усть-Калманского района. В районе действует 17 муниципальных методических объединений, в том числе ММО классных руководителей и ММО молодых учителей.

С сентября 2022 года,  по итогам Всероссийского конкурса "Навигаторы детства 2.0" организованный в целях реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование", в МБОУ "Усть-Калманская СОШ" введена должность "советник руководителя общеобразовательной организации по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях", Густакашина А.Н. (учитель истории) назначена ответственной за реализацию данного проекта.

В 2022 году в школы района поступало оборудование в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (Точка Роста) национального проекта «Образование» поступило оборудование в две школы района МБОУ "Михайловская СОШ". Так же было поставлено оборудование для школьных столовых.

С целью поощрения педагогических кадров с 2011 года на уровне края оказывается социальная поддержка педагогам в виде льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Ежегодно 3 педагогических работника получают путевки  за счет средств краевого бюджета на оздоровление. С 2020 году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой квота была сокращена до 1 человека. В 2022 году вновь три педагогических работника получили путевки на санаторно-курортное лечение.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" поддерживается уровень средней заработной платы педагогических работников, о чем свидетельствуют данные таблицы.

Среднемесячная заработная плата  педагогических работников ОУ

| ОУ | 2018 г. (руб) | 2019 г. (руб.) | 2020 г. (руб) | 2021 г. (руб) | 2022 г. (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образоват. учреждения | 20209,4 | 22073 | 25073 | 26279 | 30464 |
| Общеобразовательные учреждения | 19203,6 | 21636 | 25144 | 30299 | 34922 |
| Учреждение доп.образования | 19168,6 | 20126 | 24959 | 28845 | 31946 |

Дошкольное образование

По сравнению с 2021 годом изменений нет. Реорганизация в 2022 году не проводилась.

Для всех жителей района с 2014 года доступна услуга по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, в электронном виде (электронная очередь). Зачисление в ДОУ осуществляется в соответствии с электронной очередью и АИС «Сетевой город. Образование».

На 01.09.2022 года на территории Усть-Калманского района проживают 630 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Охват детей дошкольным образованием составил 61 % (383 ребенок) от всех детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет), проживающих на территории Усть-Калманского района.

Комитетом по образованию и дошкольными образовательными организациями  ведется работа по исполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». В  2022 году в ДОУ и ГКП  выдано 118 путевок детям в возрасте от 1,5-х до 7 лет. В этом году достигли 100 процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Проблема очереди в детские сады района для детей от 2 лет и старше ликвидирована.

Количество детей, посещающих ДОУ и ГКП, за последний год осталось на прежнем уровне (390 детей).

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ. По сравнению с прошлым годом эта цифра не изменилась и составила 1200 руб. Родители детей инвалидов (2 детей) и опекуны (5 детей) посещают детский сад без взимания платы.

Чтобы в  дошкольных образовательных учреждениях было   сбалансированное горячее питание, из муниципального бюджета с сентября 2022 г. были назначены выплаты субсидий на каждого ребенка, который посещает детский сад, в размере 1000 руб.

Для обеспечения равных возможностей в получении дошкольного образования в дошкольных учреждениях предоставлялись образовательные услуги 5 детям-инвалидам (4 посещают ДОУ, 1 обучаются  на дому).

Дополнительное образование

Дополнительное образование способствует развитию мотивации детей к познанию и творчеству, содействию личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в динамичном обществе, приобщению к здоровому образу жизни.

В рамках национального проекта «Образование» реализуется проект «Успех каждого ребенка». По соглашению подписанному между Администрацией Усть-Калманского района и Министерством образования и науки Алтайского края, охват детей дополнительным образованием в 2022 г. составляет 76 % от общего количества детей в возрасте от 5-18 лет. На территории района по данным Росстат количество детей  данного возраста  2098. Согласно плану, дополнительным образованием в 2022 г. должно быть охвачено 1594 ребенка.  План не был выполнен, так как охват детей составил 1511 чел (72,02%). 201 ребенок Усть-Калманского района получает услуги дополнительного образования по персонифицированным сертификатам. По данному виду сертификатов план не  был выполнен.

С 2020 г. на территории Усть-Калманского района началась реализация проекта «Точка Роста». Целью создания этого проекта является интеграция общего и дополнительного образования.

В 2022 г. 4 школы (МБОУ «Новобурановская СОШ», МБОУ «Усть-Калманская СОШ», МБОУ «Чарышская СОШ», МБОУ «Михайловская СОШ») являются участниками данного проекта.

МБОУ «Усть-Калманская СОШ», МБОУ «Чарышская СОШ» и МБОУ «Михайловская СОШ» реализуют естественно-научное направление: химия, биологи, физика.

Оборудование, поставленное в рамках данного проекта используется, как для углубленного изучения предметов учебного плана, так и во внеурочное время, для реализации дополнительных образовательных программ. Все дети, которые занимаются в «Точках роста» получили сертификаты дополнительного образования.

Летняя оздоровительная кампания

Немаловажную роль в воспитании школьников играет успешно проведённая летняя оздоровительная кампания. Работой по организации летнего отдыха и оздоровления детей  в районе руководит районная межведомственная комиссия по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.

В 2022 была организована работа 10 пришкольных профильных смен, на которой отдохнуло 570 детей,  19 детей отдыхали в краевых загородных лагерях.

Всего отдохнувших и  оздоровленных детей за летний период 2022 г.- 878 детей (64,8%).

Для детей Усть-Калманского района в июле и августе проводились досуговые площадки. Организовывали спортивные мероприятия и игры на свежем воздухе, проводили мастер-классы и экологические акции.  270 ребят принимали участие в мероприятиях.

80 детей (27,2%) старшего звена  было трудоустроено через службу занятости, из них 27 человек находящиеся в ТЖС и 14 трудоустраивались индивидуально.

Кол-во оздоровленных, отдохнувших и занятых полезным трудом детей  в 2022 г. составляет 1324 (97,7%). Из них оздоровлено детей в СОП  и\или ТЖС – 435чел.(59,1%)

Гражданско – патриотическое воспитание

В течение всего 2022 г. школьники принимали участие в  акциях «Окна России», посвящённых празднованию  Дня России (12 июня), «День Флага» (20 августа),  День  народного единства  (4 ноября) и в муниципальном этапе краевого конкурса социально-образовательных и социально-значимых проектов «Я гражданин России». В 2022 г. в конкурсе проектов приняли участие 3 школы МБОУ «Кабановская СОШ», МБОУ «Огневская СОШ», МБОУ «Новокалманская СОШ».

Согласно плана работы в феврале 2022 г. прошел месячник военно-патриотической работы.

В каждой школе были проведены классные часы, беседы, уроки мужества, выставки книг и рисунков. По классам прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества «А ну-ка парни!».

Прошла традиционная акция «Дорога к обелиску», где отряды «Юнармии» приняли участие в очистке мемориала и памятников от снега. Оборонно-спортивные состязания среди  школьников были отменены,  из-за сложной эпидемиологической обстановки.

В 2022 году районный конкурс чтецов «Колокола мужества» проводился в очном формате. В конкурсе приняли участие 71 человек из 7 школ района и 2-х детских садов.  Для передачи эмоционального настроения чтецы использовали: слайдовые презентации, музыкальное сопровождение, костюмы и атрибуты военных лет.

Накануне  Дня Победы  прошел второй слет юнармейских отрядов. Во время торжественной линейки  в ряды «Юнармии» были приняты ребята из МБОУ «Кабановская  СОШ».

План основных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся был выполнен.

Физическое развитие и формирование культуры здоровья

Основными целями физического воспитания являются правильное физическое развитие, тренировка двигательных навыков, процедуры закаливания, воспитание силы воли и характера, повышающих работоспособность человека.

В планах воспитательной работы комитета по образованию и  школ огромное внимание уделяется  физкультурно-оздоровительным мероприятиям. Из-за снятых ограничений по COVID - 19  в 2022 г было проведено 7 районных соревнований, в которых  принимали участие все общеобразовательные организации района. Более 100 детей приняли участие в соревнованиях.

На базе школ Усть-Калманского района было создано 7 школьных спортивных клубов. Также в  каждой общеобразовательных организациях работают спортивные секции. В МБО ДО ЦДТ работают объединения физкультурно-спортивной направленности для детей и взрослых.

Экологическое воспитание

В 2022 г. со школьниками проводились беседы, классные часы. Дети  принимали участие в конкурсах и викторинах по экологии, а также  участвовали  в экологических акциях и конкурсах.

Ежегодно в Усть-Калманском районе проводится экологический марафон «Начни с дома своего». Все участники марафона были награждены грамотами за победу и спецдипломами за участие. Дети делали поделки, снимали видео –ролики и писали учебно-исследовательские работы.

Развитие воспитания в системе детско-юношеских организаций и общественных движений.

В каждой общеобразовательной организации созданы детские общественные организации, волонтерские отряды, действуют советы старшеклассников. Все школы района включены в деятельность РДШ.

В мае 2022 г. в очном формате  прошел  районный слет участников Российского движения школьников «РДШ. Итоги года»  В мероприятии приняли активное участие лидеры и активисты из семи общеобразовательных учреждений Усть-Калманского района.  Слёт организован с целью подведения итогов деятельности РДШ за 2021-2022 учебный год. Ребята в инсценированной  форме с использованием презентаций  рассказали о самых важных и значимых событиях школы в рамках реализации направлений РДШ.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Калманском районе» |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 80 | 62 | 77,5 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 77 | 72 | 93,5 |
| Доля руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 98,8 | 99,4 | 100,6 |
| Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 88,8 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Усть-Калманском районе» |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | - | - | - |
| Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | ед. | - | - | - |
| Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Усть-Калманском районе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | чел. | 50 | 58 | 116 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | ед. | - | - | - |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги | % | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Усть-Калманском районе» |  |  |  |  |
| Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 51 | 50 | 98 |
| Численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | чел. | 1 | 0 | 0 |
| Доля расположенных на территории Усть-Калманского района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | % | 71,4 | 70 | 98 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 2 | 4 | 200 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | % | 500 | 500 | 100 |
| Количество общеобразовательных организаций Усть-Калманского района, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | ед. | 5 | 0 | 0 |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | ед. | 4 | 4 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Усть-Калманском районе» |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 67,5 | 64,8 | 96,0 |
| Доля обучающихся образовательных организаций Усть-Калманского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 58 | 58 | 100 |
| Численность школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности | чел. | 15 | 5 | 33,3 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | чел. | 210 | 425 | 202,4 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | чел. | 1070 | 1413 | 132,1 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | чел. | 720 | 0 | 0 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 3,5 | 3 | 85,7 |
| Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Усть-Калманского района» |  |  |  |  |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 16 | 9 | 56,3 |
| Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности учителей, которым планируется предоставить единовременные компенсационные выплаты | % | - | - | - |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 20 | 28 | 140 |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | 5 | 0 | 0 |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | % | - | - | - |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Усть-Калманском районе» |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов | % | 60 | 27 | 45 |
| Удельный расход угля в подведомственных КАРО образовательных организациях | Гкал/ кв. м | 0,23 | 0,23 | 100 |
| Удельный расход электроэнергии в подведомственных КАРО образовательных организациях | кВтч/ кв. м | 21,7 | 21,7 | 100 |
| Удельный расход холодной воды в подведомственных КАРО образовательных организациях | куб. м/чел. | 3,45 | 3,45 | 100 |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | - |  |  |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 25 | 14 | 56 |
| Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 6 | 0 | 0 |
| Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | % | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 6 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |
| Доля работников органов опеки и попечительства, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников данных органов | % | - | - | - |
| Доля граждан из числа нуждающихся выпускников организаций для детей-сирот, получивших необходимую бесплатную юридическую помощь по вопросам предоставления государственных услуг в области образования, социальной помощи, содействия трудовой занятости | % | - | 21,6 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2022 год

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel  = 571,6 : 7  = 81,7 %

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 34379,7 тыс. руб.  / 34379,7 тыс. руб. * 100 % = 100 %

- Оценка степени реализации мероприятий  муниципальной программы:

Mer = 28 : 28 * 100 % = 100 %

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О = (81,7 + 100 + 100) / 3 = 93,9 %

Уровень эффективности реализации программы в 2022 году – высокий. Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной программы высокая и составила –94,0 %.

В данную муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в Усть-Калманском районе";

- подпрограмма 2 "Развитие общего  образования в Усть-Калманском районе";

- подпрограмма 3 «Развитие дополнительного  образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Усть-Калманском районе»

- подпрограмма 4 "Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и кадрового потенциала Усть-Калманского района"

- подпрограмма 5 "Совершенствование управления системой образования в Усть-Калманском районе"

- подпрограмма 6 "Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в Усть-Калманском районе"

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы:  Cel =316,0 : 3 =100 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 5380,1 : 5380,1 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 6 / 6 * 100 % =100 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

О = (100 +100 + 100) / 3 = 100 %

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2022 году – высокий и составил – 100 %.

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования в Усть-Калманском районе"

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы: Cel = 596 : 7  = 85,1 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin =   21792,5 : 21792,5 тыс. руб.  * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 17/ 17 * 100 % = 100%

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

О = (85,1 +100 + 100) / 3 = 95,0 %

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2022 году – высокий и составил 95,0 %.

Подпрограмма 3 « Развитие дополнительного  образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Усть-Калманском районе»

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы: Cel = 649,5 : 7  = 92,8 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 7207,1 тыс.руб: 7207,1 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 5/6 * 100 % = 83,3 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = (92,8 + 100 + 83,3 )/ 3 = 92,0 %

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2022 году – высокий и составил 92,0 %.

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и кадрового потенциала Усть-Калманского района»

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы: Cel = 196,3 : 3  = 65,4 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы: Fin = 0 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы: Mer = 0 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы: O = (65,4 + 0 + 0 )/ 3 = 21,8 %

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2022 году – низкий.

Подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Усть-Калманском районе»

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы: Cel = 601,0 : 8  = 75,1 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы: Fin =0%

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы: Mer =0%

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = (75,1 + 0 + 0 )/ 3 = 25,0 %

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2022 году – низкий.

Подпрограмма 6  «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы: Cel = 100 : 1  = 100 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы: Fin =   0 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы: Mer = 0%

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = (100 + 0 + 0 )/ 3 = 33,3 %

Уровень эффективности реализации подпрограммы в 2022 году – низкий.

8. "Развитие физической культуры и спорта в Усть-Калманском районе на 2021-2024 годы"

В районе проведено 57 спортивно-массовых мероприятия, из них 6 межрайонных. Наиболее значимые межрайонные соревнования: соревнования по футболу, посвященные памяти В. Петрыкина; межрайонные соревнования по волейболу среди мужчин, посвященные памяти С. Бочарова; межрайонные соревнования по волейболу среди женщин, посвященные памяти А. Бушуева; межрайонные соревнования по хоккею с шайбой, на призы «ООО сыродел». На 42 летней Олимпиаде среди сельских спортсменов Алтайского края в июле 2022г. в с. Мамонтово спортсмен из с.Усть-Калманка Жидких Андрей в беге на 400м. среди мужчин занял 2 место. Значимые районные соревнования: 9 зимняя Олимпиада спортсменов Усть-Калманского района (приняли участие 167 человек); 39 летняя Олимпиада спортсменов Усть-Калманского района (приняли участие 252 человека), шиповка юных, соревнования по футболу, волейболу, гиревому спорту, полиатлону.

В 2022 году был приобретен спортивный инвентарь.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 56,0 | 56 | 100 |
| .2Удельный вес населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 53 | 55 | 103,8 |
| 3.Удельный вес инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | % | 23,3 | 23,3 | 100 |
| 4.Количество спортсменов, выполнивших спортивные нормативы | % | 56 | 56 | 100 |

Оценка степени достижения целей  и решения задач муниципальной подпрограммы:

Cel = 403,8:4 =101%

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Fin = 2434,4 тыс. руб. /2434,4 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации   мероприятий  муниципальной подпрограммы:

Mer = 5 :7 * 100 % = 71 %

Комплексная  оценка  эффективности  реализации муниципальной подпрограммы:

O = 101 + 100 + 71 / 3 = 91%

Уровень эффективности реализации программы в 2022 году – высокий

9. МП "Социальная поддержка граждан на 2020-2022 годы по Усть-Калманскому району"

В целях поддержки соответствующего уровня жизни нетрудоспособных малоимущих граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также оказания  социальной поддержки и обеспечение ориентации трудоспособных граждан на самообеспечение, в Усть-Калманском районе утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2020 -2022гг. постановление Администрации Усть-Калманского района Алтайского края №453 от 31.12.2019г.

Из районного бюджета для реализации программы,  в 2022 году было запланировано 150 тысяч рублей, профинансировано 150  тыс. руб. Данные средства были направлены на организацию новогодних мероприятий в школах района, чествование пожилых граждан, чествование матерей и на оказание адресной натуральной помощи отдельным категориям граждан:

Индикаторы по данной программе не предусмотрены.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета

Fin =150 тыс. руб:150 тыс. руб. * 100 % = 100%

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 5 / 7 *100 % = 71,4 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (71,4+ 100,0) / 2 = 85,7 %

Реализация программы считается на высоком уровне.

10. МП "Комплексное развитие сельских территорий Усть-Калманского района Алтайского края на 2020-2025 годы"

Полученный результат:

В 2022 году средства дорожного фонда и субсидии из краевого бюджета  направлены на улучшение состояния дорог и улиц сел района.  Проведен капитальный ремонт  муниципальной дороги в с. Усть-Калманка  по ул. Алтайской и ул. Кирова за счет средств краевого бюджета. Обустроены детские и спортивные площадки.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов, всего | единиц | 1 | 1 | 100 |
| 2.Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов | кв.м | 72 | 72 | 100 |
| 3.Количество введенных в действие проектов по благоустройству | единиц | 10 | 5 | 50 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2022 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 250/3 = 83,3 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin = 0 тыс. руб. / 0 тыс. руб. *100 % = 0 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 3 /4 * 100 % = 75 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (83,3 +0 + 75) / 3 =52,8 %

Реализация программы считается на среднем уровне

11. МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Калманском районе на 2021-2025 годы"

Полученный результат:

В рамках реализации программы в 2022 году финансирование мероприятий программы проводилось в двух организациях.

В 2022 году провели ремонт в Михайловской СОШ и провели проверку в Усть-Калманской СОШ приборов учета тепловой энергии.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Снижение потребности в угле бюджетных учреждений | % | 3 | 3 | 100 |
| 2. Снижение затрат бюджетных средств за услуги отопления бюджетных учреждений | % | 3 | 3 | 100 |
| 3. Снижение затрат бюджетных средств за услуги водоснабжения бюджетных учреждений | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. Снижение затрат бюджетных средств за электрическую энергию бюджетных учреждений | % | 0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 200:4 = 50 %

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin =253,0:253,0*100% = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer =0 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = 50+100+0/3=50 %

Реализация программы считается на среднем уровне

12.  МП « Развитие молодежной  политики в Усть-Калманском районе на 2021-2025 годы»

Полученный результат:

В 2022 году было проведено мало молодежных мероприятий. Приоритетной формой работы с молодёжью в нашем районе являются очные и онлайн мероприятия.  В  районе проходят мероприятия, направленные на организацию семейного досуга, укрепления статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение лучших семейных традиций.

В феврале 2022 года район принял участие в патриотической акции «Снежный десант». В марте провели мероприятие «ВИЧ - касается каждого» приуроченное к Всесибирскому дню профилактики ВИЧ – инфекции. Молодежь района приняла участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка». В день памяти и скорби 22 июня прошла акция «Свеча памяти». Проведен день молодежи, организовано участие студентки лицея в международном молодежном образовательном форуме «Алтай – Точка Роста». Август был насыщен мероприятиями, проведена квест –игра «Эко-ЗОЖ» на свежем воздухе в с. Огни, с. Усть-Калманка, с.Чарышское, с.Новобураново; акция «Чистый берег»; антинаркотическая квиз-игра «Найди дилера». В октябре приняли участие в форуме «Молодые патриоты – сила Сибири». В ноябре прошли мероприятия посвященные «Дню матери». В течение года разрабатывали и распространяли буклеты  на темы «Нет, наркотикам», «Молодежь без наркотиков», «Хочу жить долго», «Стоп СПИД».

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Удельные вес численности молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере молодежной политике в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 70 | 30 | 42,9 |
| 2.Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 17 до 30 лет | % | 8 | 6 | 75 |
| 3.Количество заявок представленных на конкурс грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политике от района | шт. | 10 | 2 | 20 |

Оценка эффективности реализации  программы за 2022 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 137,9 : 3 =45,9%

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 30 тыс. руб. / 30 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 40:/ 49  х100%= 81,6 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (45,9 + 100 +81,6) : 3 = 75,8 %

Реализация программы считается на среднем  уровне (менее 80%)

13.  МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Усть-Калманском районе на 2021-2025 годы»

В районе реализуется муниципальная  программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Усть-Калманском районе» на 2021 – 2025 годы. Программа направлена на осуществление мероприятий, направленных на профилактическую работу с населением района, на сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Бюджетное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет районных средств. В 2022 году на финансирование мероприятий было выделено 15,0 тысяч рублей, из них 10,0 т.руб на борьбу с коноплей и 5,0 т. руб. на изготовление буклетов.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с наркоманией затрагивает сферу деятельности органов исполнительной власти и правоохранительных органов Усть-Калманского района. Проводимые комплексные оперативно-профилактические операции оказывают положительное воздействие на наркоситуацию в Усть-Калманском районе. Несмотря на это, наркоситуация в районе требует постоянного и эффективного реагирования со стороны взаимодействующих структур.

В образовательных и досуговых учреждениях были проведены творческие конкурсы, спортивные состязания, акции, информационные мероприятия,  распространяющие сведения о вреде и необратимом действии алкоголя и наркомании на человеческий организм. Постоянно осуществляется комплекс мероприятий по профилактике наркомании, асоциальных явлений в молодёжной среде, подростковой преступности и пропаганде здорового образа жизни. Организуются молодёжные акции: Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, Международный день борьбы с наркоманией, Международный день отказа от курения

Динамика показателей реализации муниципальной программы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» | человек | 10 | 25 | 40 |
| 2.Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет | человек | 5 | 10 | 200 |
| 3.Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет | человек | 5 | 16 | 320 |
| 4.Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории Усть-Калманского района | % | 25 | 20 | 80 |
| 5.Выявляемость противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ | ед. | 5 | 7 | 140 |

Оценка эффективности реализации  программы  за 2022 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel =780 :5 =156

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 15,0тыс. руб.: 15,0 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 30:37 * 100 % =81,1 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (156+ 100 + 81,1) / 3 = 100%

Реализация программы считается на высоком уровне

14. МП « Экология и охрана окружающей среды Усть-Калманского района на 2021-2025  годы»

С 2017 года на территории района реализуется муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды  Усть-Калманского района». Целью программы является улучшение экологической обстановки в районе и охрана окружающей среды.

На реализацию программы в 2022 году в районном бюджете заложено 15000 рублей. Все средства освоены в полном объеме.

В течение года совместно с сельсоветами были проведены рейды по выявлению нарушений гражданами правил благоустройств населенных пунктов. Выдано 16 предписаний о необходимости очистки территорий от мусора.  Ликвидировано 3 несанкционированных свалки. В случае выявления нарушений, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях, в район приглашался межрайонный инспектор Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. За отчетный период выявлено 2 нарушения, предусмотренные Кодексом.  В течение года проводятся  рейды либо  оперативные выезды по факту незаконной рубки лесных насаждений на территории района. Проверяется древесина, заготовленная населением для собственных нужд и ее соответствие категории «валежник». За указанный период возбуждено 1 уголовное дело на общую сумму ущерба, которую нарушитель обязан заплатить в районный бюджет – 17415 рублей.

15 апреля в с. Усть-Калманка проведена экологическая акция «Место под лесополосы». Учащиеся 7 «в» класса Усть-Калманской средней школы, волонтерский отряд «Космос», члены «Молодой гвардии Единой России» очистили от мусора прилегающую к дороге территорию по улице Ленина (от метеостанции в сторону п. Приозерный». Именно по этой дороге жители села и региональный оператор везут мусор на свалку  и именно эта дорога требовала очистки и благоустройства. Очищена территория протяженностью 1,5 км. под будущие лесопосадки. Собрано более 50 мешков мусора.

С 25 апреля на указанной территории стартовала акция «Хвойные лесополосы», в рамках которой высажено 5 рядов лесополос.

25 апреля в акции приняли участие работники районной Администрации, высадив 50 кедров и 60 сосен. Кедры были предоставлены в рамках Всероссийской акции «Кедры России».

28 апреля коллективы Казначейства и Усть-Калманского МСЗ высадили 230 сосен.

29 апреля 180 сосен высадили сотрудники МО МВД России «Усть-Калманский» и Военного комиссариата. Часть саженцев приобретена за счет средств муниципальной программы, остальные приобретены предпринимателем Покалякиным А.В. Администрацией Усть-Калманского сельсовета организован полив саженцев.

30 апреля в с. Огни прошла акция «Лесопарк «Гребнюха». Под руководством Коротких С.П. акция объединила порядка 60 человек, в том числе работников районной администрации. Высажено более 2000 саженцев: сосен, лиственницы, ели сибирской и кедра. Большая часть саженцев приобретена в рамках муниципальной программы.

6 мая ООО «Танит» высадили 600 саженцев сосны на территории Новокалманского сельсовета.

В  декабре проведен экологический марафон «Начни с дома своего». В рамках экологического марафона прошли 6 конкурсов:  исследовательских работ, тематических рисунков, поделок, стенгазет, авторских фотографий и видеороликов.  В конце декабря подведены итоги и проведено награждение за счет средств муниципальной программы.

Все мероприятия, проходящие в рамках муниципальной программы, освещаются на сайте и в печатной версии районной газете «Ленинец». Информация о наиболее ярких мероприятиях размещается  на сайте Администрации Усть-Калманского района и на  сайте Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество природоохранных мероприятий, рейдов по охране окружающей среды | шт | 20 | 28 | 140,0 |
| 2.Количество мероприятий по озеленению территории района | шт | 3 | 3 | 100,0 |
| 3.Количество эколого-образовательных мероприятий | шт | 2 | 2 | 100 |

Оценка эффективности реализации  программы за 2022 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 540/ 3 =180%

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 15,0 тыс. руб. / 15 тыс. руб. * 100 % = 100,0 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 12/ 12 * 100 % =100 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(180 + 100 + 100) / 3 = 100%

Реализация программы считается на высоком уровне

15. Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в Усть-Калманском районе» на 2021-2023 гг

На территории района система организации деятельности территориальных органов и органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма минимизации и ликвидации последствий возможных их проявлений осуществляется комиссией по профилактике терроризма и экстремизма. Деятельность комиссии по профилактике терроризма и экстремизма района проводится в соответствии с утвержденным годовым планом мероприятий комиссии. Программные мероприятия  финансируются за счет средств местного бюджета. За 2022 год финансирование программы составило 10,0 тыс. руб. Из 7 запланированных  мероприятий реализуются 6.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество мероприятий, направленных на повышение правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения | шт | 30 | 15 | 50,0 |
| 2.Число публикаций в СМИ с целью информированности населения о мерах, принимаемых органами местного самоуправления и общественных объединений в сфере противодействия экстремизму | шт | 12 | 8 | 66,0 |

Оценка эффективности реализации  программы за 2022 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel =116/2 =58,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 10 тыс. руб. : 10 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 6: 7 * 100 % =86 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(58,0 + 100 + 86) : 3 = 81,3%

Реализация программы считается на высоком уровне

16. Муниципальная программа «Привлечение молодых специалистов и предоставление им мер социальной поддержки в Усть-Калманском районе на 2021-2025 годы»

Муниципальная программа разработана в соответствии с законом Алтайского края от 09.02.2011 №19-ЗС «О стратегическом  планировании социально-экономического развития Алтайского края». Программа направлена на привлечение специалистов, имеющих высшее образование, окончивших учебное заведение и приступивших к работе в профильных учреждениях  района не позднее трех лет после окончания ВУЗа и имеющих следующие специальности: учитель, преподаватель, педагог, врач  и др. В 2022 году молодые специалисты в район не пребывали. По договору о целевом обучении в 2022 году поступил один человек, ему выплатили 10 т. руб.

| Наименование | Единица измерения |  | План по программе | Факт |  | Факт к плану |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Увеличение количества прибывающих в систему образования, медицины, культуры молодых специалистов (количестве человек в год) |  | человек | 5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.Увеличение процента закрепляемости молодых специалистов в бюджетных организациях Усть-Калманского района |  | % | 75 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.Увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей системы общего образования |  | % | 3,6 |  | 9 |  | 250 |  |
| 4.Снижение вакантных мест в учреждениях образования, культуры, медицины |  | % | 2 |  | 2 |  | 100,0 |  |

Оценка эффективности реализации  программы за 2022 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 350/ 4 =54,2

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 10 тыс. руб. : 10 тыс. руб. * 100 % = 100 %

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 5: 10 * 100 % =50 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(54,2 + 50+100) / 3 = 68%

Реализация программы считается на среднем уровне

17 Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Усть-Калманского района на 2019-2023 годы».

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами управления. В настоящее время в органах местного управления решаются задачи, связанные с формированием базовой информационно-технологической инфраструктуры. Создана и успешно функционирует единая компьютерная сеть, в здании Администрации района. К информационным ресурсам единой компьютерной сети обеспечивается доступ всех автоматизированных рабочих мест,100% пользователей обеспечено доступом в сеть Интернет. За счет средств местного бюджета освоено 177,5 тыс.руб. при плане-177,5 тыс.руб.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Доля рабочих мест, подключенных к локальной вычислительной сети, имеющих доступ к сети Интернет, обеспеченных единой электронной почтой и системой электронного документооборота от общего количества рабочих мест | % | 95 | 95 | 100 |
| 2.Доля обновленных автоматизированных персональных рабочих мест от общего количества автоматизированных персональных рабочих мест | % | 95 | 95 | 100 |
| 3.Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Усть-Калманского района в электронном виде от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Усть-Калманского района | % | 95 | 38 | 40 |

Оценка эффективности реализации  программы за 2022 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 240/ 3 =80,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 177,5 тыс. руб. / 177,5 х100%=100

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer = 3: 3 * 100 % =100 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(80,0 + 100 + 100) / 3 =93,3%

Реализация программы считается на высоком  уровне более 80%

18. Муниципальная программа "Развитие общественного здоровья на территории Усть-Калманского района на 2021-2025 годы"

Программа направлена на снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванной поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 53 | 53 | 100 |
| Увеличение охвата населения диспансеризацией | % | 55 | 55 | 100 |
| Привлечение медицинских и фармацевтических работников путем принятия мер стимулирования | чел. | 2 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 200/ 3 =67%

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Fin = 81/81=100%

Оценка степени реализации мероприятий:

Mer =19/20=95%%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =(67+100+95)/100=87,3

Реализация программы считается на высоком уровне

19. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах Усть-Калманского района»

В современных условиях негативные факторы ЧС техногенного и природного характера представляют одну из наиболее реальных угроз для устойчивого и безопасного развития Усть-Калманского района и повышения качества жизни населения. За счет средств местного бюджета освоено 85,7 тыс.руб. при плане 85,7 тыс.руб.

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество чрезвычайных ситуаций, не более | Ед/год | 1 | 0 | 0 |
| Снижение количества пожаров (по отношению к уровню 2021 года) на 5% | % | 5 | 23 |  |
| Снижение количества происшествий на водных объектах (по отношению к уровню 2021 года) на 5% | % | 5 | 0 |  |

Оценка эффективности реализации программы за 2022 год:

Оценка степени достижения целей и решения задач:

Cel = 300/ 3 =100

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета не запланировано:

Fin = 85,7/85,7*100%=100%

Оценка степени реализации мероприятий не запланировано:

Mer = 6/8 =75%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O =100%

Реализация программы считается на высоком уровне

20. Муниципальная программа "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций  Усть-Калманского района на 2021-2025 годы".

Мероприятия программы предполагают создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. В 2022 году финансирование мероприятий не проводилось, мероприятия не выполнялись.

Реализация программы считается на низком уровне

Исполнитель: Панина Полина Валерьевна 83859922301