Приложение № 1

**О Т Ч Ё Т о реализации Плана мероприятий по реализации**

 **Стратегии социально-экономического**

**развития муниципального образования Усть-Калманский район**

**Алтайского края на период до 2035 года в 2021 году**

Стратегия социально-экономического развития Усть-Калманского района (далее –«Стратегия») разработана в 2021 году и утверждена решением районного Совета депутатов от 11.06.2021 № 17.

Стратегия состоит из 6 разделов:

1. Оценка социально-экономического развития муниципального образования Усть- Калманский район и текущего уровня конкурентоспособности.

2. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования, основные направления и перспективы развития муниципального образования, ожидаемые результаты реализации Стратегии.

3. Сценарии социально-экономического развития муниципального образования, сроки и этапы реализации Стратегии.

4. Приоритеты территориального развития муниципального образования.

5. Механизмы реализации Стратегии и организации управления Стратегии.

 6. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Стратегии ежегодно заключается Соглашение между Администрацией Алтайского края и Администрацией муниципального образования о взаимодействии в области социально-экономического развития на предстоящий год..

Отчет о реализации Стратегии в 2021 году подготовлен в соответствии с разделом 5 Стратегии.

**Выполнение индикаторов**

Одна из основных целей мониторинга – проведение анализа выполнения утвержденных индикаторов на 2021 годах. Для определения степени достижения целей и задач Стратегии в рамках мониторинга проведен анализ фактических значений **66 индикаторов**, выполнение которых было запланировано на 2021 год. В целом по году выполнено 42 показателей (63,6%) , не выполнено 24 (36,4%)

Из 13 индикаторов **демографического потенциала, рынка труда, уровня жизни населения** выполнено 8, не выполнено 5. Основные показатели невыполнения по смертности, приросту населения, уровню преступности.

Из 6 индикаторов **рынка труда и восстановление численности занятого населения** выполнено 5. Не выполнены показатели по численности трудоустроенных граждан, с которыми легализованы трудовые отношения.

Из 14 индикаторов развития экономического потенциала выполнено 8 не выполнено 6. Не выполнены показатели по поголовью КРС во всех категориях хозяйств, коров, по прибыльным организациям.

Из 4 показателей индикаторов **качества управления местными** бюджетами выполнено 3.

Из 13показателей индикаторов **инфраструктурного потенциала** выполнено 7. Не выполнены по вводу жилья и обеспеченности населения нестационарными торговыми объектами.

Из 8 показателей **развития социальной инфраструктуры** выполнены 5. Не выполнены по доли детей охваченных отдыхом и оздоровлением, по доли населения систематически, занимающегося спортом, по деле детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.

Из 6 показателей **развития муниципального управления** выполнено 4. Не выполнены показатели, по доли территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, сведения о которых внесены в реестр недвижимости.

Из 3 показателей **в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности** выполнены все.

**Выполнение мероприятий в целях осуществления инвестиционных**

**проектов**

За счет средств краевого и местного бюджета проведены работы по капитальному ремонту тепловых сетей в с. Усть-Калманка освоено-18 млн.55 тысяч 615 рублей.

Для обеспечения стабильного водоснабжения населения завершен капитальный ремонт двух скважин в с. Усть-Калманка освоено порядка 7,7 млн.руб.

Основным индикатором комфорности проживания после жилищно-коммунальных услуг является качество дорог. На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из краевого бюджета было выделено 1455 тыс.руб.. За счет данной субсидии и 581, 6 тыс.руб. средств местного бюджета положили асфальт по ул. Партизанской в с. Усть-Калманка. На содержание и улучшение состояние дорог и улиц сел района потрачено 2,6 млн. руб. из муниципального дорожного фонда. Усть-Калманский район второй раз стал участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с объектом Благоустройство центральной площади, расположенной на пересечении улиц Горького и Ленина с. Усть-Калманка освоено 4040,4 тыс. руб. За счет средств местного бюджета в 2021 году проводился текущий ремонт объектов культуры-1486 тыс.руб**.** и образования-4199 тыс.руб.( **здания библиотеки, крыша Детской школы искусств, музей, районный дом культуры, ЦДТ, детский сад в с. Огни, и Новокалманка, Алтай ).**

В 2021 году сельские поселения продолжили свое участие в проекте поддержки местных инициатив. Жители четырех сел

**(Кабаново, Новокалманка, Приозерный, Усть-Калманка)** обустроили спортивные площадки на общую сумму 4,4 млн. руб. В с. Огни отремонтирован сельский Дом культуры на сумму 738,3 тыс.руб., а п. Новый Чарыш ремонт дороги- 791 тыс.руб. При этом вклад жителей сел, юридических лиц и предпринимателей составил 285 тыс. руб., а софинансирование из краевого бюджета район получил 4,1 млн. руб. из местного бюджета выделено 1,4 млн.руб. На территории района ведется строительство жилья, предприятий торговли, производственных объектов. В 2021 году выдано 14 разрешений на строительство нежилых объектов, 25 уведомлений о планируемом строительстве или и реконструкцию объектов, из них 11 на строительство жилья. В результате строительства 9 жилых домов введено в эксплуатацию 1300 квадратных метров жилья. В рамках программы « Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Усть-Калманского района Алтайского края на 2020-2025 гг. выделены субсидии 4210,5 тыс.руб. на улучшение жилищных условий ( 9 семей)**.**

Суммарно объем инвестиций по району за 2021 год составил 407,6 млн.руб. (171 млн.руб. 2020 г) в 2,3 раза к уровню прошлого года.

В видовой структуре по полному кругу предприятий наибольшую долю занимают инвестиции в машины и оборудование. Это в первую очередь приобретение новой сельскохозяйственной техники  агропромышленным комплексом. Также  реализованы инвестиционные  проекты

ООО «АГРО-Восточный» установили зерносушилку и ограждение территории, ООО «Чарышское» построили зерновой склад, ООО «Бурановское» ввели в эксплуатацию зерновой склад, летний телятник, водонапорную башню, откормочную площадку, автономный газосклад для сушилки, стационарный растворный узел, базу для дойных коров, ООО «Танит» построили зерносклад таким образом освоено порядка 44 млн.руб.

**Выполнение государственных и муниципальных программ**

Всего в перечень программ, действующих на территории Усть-Калманского района, включено 21 муниципальная программа.Из районного бюджета  профинансировано 16 муниципальных программ на сумму 48,4 млн. руб.

По итогам комплексной оценки муниципальных программ Усть-Калманского района за 2021 год:

-13 муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности;

- 6 муниципальные программы реализованы со средним уровнем эффективности;

- 2 муниципальных программы реализованы с низким уровнем эффективности.